
Logo COPAD ET ADRESSE



Novembre 2025
              I.  PROTECTION DE L’ENFANCE :
	N°
	ACTIVITÉS PRÉVUES
	EXECUTANTS
	LIEUX
	PERIODE
	BENEFICIAIRES
	RESSOURCES REQUISES
	RESULTATS     ATTENDUS

	1
	Objectif général :

Eveiller la conscience populaire sur les méfaits des viols, violences sexuelles et les violations de droits humains  faites aux enfants  
	- Coordinateur

- Assistants Programmes, Finances,

-Chargé de protection ;

- Superviseurs VSBG
	-Toute la province du  Nord- Kivu  et du Haut Uélé;

-Villages de ménages fraichement retournés au Nord- Kivu.

  
	De janvier 2026 à Décembre 2030
	- filles victimes de viol et des violences sexuelles et domestiques

-Filles –mères

-Jeunes désœuvrés et enfants non scolarisés ;

-Les enfants retournés.


	-Encadreurs sociaux

-Maisons d’écoute

-Matériels et fournitures de Bureau

-Kits de réinsertion

-Equipements divers

-Moyens de Transport

et de communication ;

-Kits de réinsertion ;

-kits de sonorisation , etc.
	*Les filles survivantes de viols , violences et fraichement retournées sont réconfortées, rétablies dans leur dignité  et rendues utiles à leurs communautés ;

*Les membres de la communauté sensibilisés ont adopté un changement de comportement positif à travers les connaissances augmentées sur la protection et prévention des VSBG , les bonnes pratiques et attitudes en faveur des survivantes des VSBG. 

*Les rapports partagés de violation des droits humains.

	2
	Objectifs spécifiques : Réduire et documenter  les cas viols et violations de droit de l’homme faites aux jeunes filles/femmes.
	 Idem
	Idem
	De janvier 20206 à Décembre 2030
	Idem
	-Pancartes

-Mains d’œuvre de construction

-Kits de construction (Bâches, Planches, chevreaux, clous,….) 
	- Les cas de violations sont réduits et documentés

	2.1
	Organiser un monitoring protection 
	- Superviseurs GBV

 - Encadreurs Sociaux
	Idem
	De janvier De janvier 2026 à Décembre 2030
	Idem
	-Fournitures de collecte d’information générale ;

-Moyens de communication

-Maisons d’écoute

-Encadreurs sociaux
	Les jeunes et filles  survivantes de viols  et retournées vulnérables ont été réconfortées et rétablies dans leur dignité humaine. 

	2.2
	 Renforcer les capacités des acteurs de  protection, les RECOPE sur la résolution 1612, SGBV, EAS, PSEA  et les abus sexuels.
	- Coordinateur

- Assistant Programme + Finance + Genre& GBV

- Superviseurs GBV

- Formateurs (Facilitateurs consultants)
	Idem
	janvier 2026,

Janvier 2030
	-Encadreurs sociaux

-Responsables des Groupes GBV et comités locaux de lutte contre les violences
	-Matériels et fournitures de  formation

-Frais de transport

-Restauration des participants

-Collation de l’équipe pédagogique

-Signes distinctifs

-Matériels IEC
	Les acteurs formés, ont renforcé leurs capacités d’intervention et sont capables de faire la restitution sur le terrain.

	2.3
	 Organiser  une prise en charge holistique  des cas  des victimes de violences sexuelles faites aux filles et garçons (prise en charge médicale, prise en charge psychologique, réinsertion socioéconomique, prise en charge juridiques et judicaires) 
	- Superviseurs GBV

- Encadreurs sociaux


	Idem
	De janvier 2026 à Décembre 2030
	-filles et garçons survivants (es) de viol  et autres abus sexuel;


	-Encadreurs sociaux

-Moyens de transport

-Fournitures de Bureau
	Les victimes ont été réconfortées.

	2.4
	Participer aux séances de sensibilisation en faveur des femmes sur le genre, la parité et  le leadership féminin
	Idem
	Idem
	De Mars 2017 à 

Décembre

2019
	Femmes des toutes catégories
	-Moyens de transport et communication,

-Textes à distribuer


	Nombres de femmes sensibilisées et conscientes de leur protection

	2.5
	Tenir des ateliers de formation des officiers de police , de l’armée, les autorités politiques, administratives, judiciaires et coutumières sur la protection et la violation de droits humains
	-Idem

-Facilitateurs
	Villes de Goma, Butembo et Beni ;

-Chefs lieux des territoires et chefferies ;

-Antennes de Sake, Rubaya, Kibumba et Rutshuru 
	De Mars 2017 à décembre 2019
	-Officiers de la police et de l’armée ;

-Autorités politiques et administratives;

-Autorités judiciaires ;

-Autorités coutumières ;

-Personnes handicapées
	-Matériels et fournitures de formation

-Frais de transport et restauration des participants

-Collation équipe pédagogique
	-Des officiers de la police, de l’armée et diverses autorités  formés sont impliqués dans la protection des droits humains ;

-Réduction de violations de droits humains dans les institutions policières et militaires

	2.6
	Vulgariser les dispositions  de la constitution et  les lois de protection de droits humains 
	-Coordinateur ;

-Ass.Program ;

-Point focal / DHO & Education
	Idem
	De mars 2026 à décembre 2030
	-Leaders communautaires,

-Associations féminines locales
	-Matériels et fournitures de formation

-Frais de transport et restauration des participants

-Collation équipe pédagogique
	-Nombre des officiers  policiers et militaires ;

-Nombre de séances de vulgarisation réalisées

	2.7
	Assistance juridique des victimes ,de viols, de tortures et autres violations de droits humains
	-Coordinateur ;

-Ass.Program ;

-Point focal / DHO & Education
	Idem
	De Mars 2026 à décembre 2030
	Victimes de viol et autres violations de droits humains
	-Moyens de transport et communication,

-Frais d’ouverture des dossiers et plaidoirie

-Collation des consultants juristes
	-Nombre de victimes assistés

-Nombre de séances de plaidoirie réalisées

- Des victimes de violences ont été réhabilitées dans leurs droits

	2.8
	Faire des descentes de Suivi médical et juridique  des femmes victimes de viol et violences sexuelles référées
	- Superviseurs GBV

- Infirmiers

-Structures sanitaires et juridiques partenaires
	-Goma (cas graves) 

-Sites de déplacés (cas moins graves) ;

Sur toute l’étendue du Nord Kivu et Haut uélé.
	De janvier 2026 à Décembre 2030
	-Femmes victimes de viols et violences sexuelles malades
	-Intrants médicaux

-Logement et Restauration des VVS 

-Kits d’Hygiène

-Infirmiers/ sites (soins urgents)

-Infirmier/suivi à Goma ;

-Assistants judiciaires ;

-Moyens de transport, 

moyens de communication (transfert)
	*Les filles victimes de violences sexuelles malades ont été transférées, hébergées, traitées et guéries ;

*Les dossiers judiciaires des survivantes des VSBG  ont été traités et les victimes rétablies dans leurs droits

	2.9
	Vulgariser les dispositions  de la constitution et  les lois de protection de droits humains 
	-Coordinateur ;

-Ass.Program ;

-Point focal / DHO & Education
	Idem
	De mars 2026 à décembre 2030
	-Leaders communautaires,

-Associations féminines locales
	-Matériels et fournitures de formation

-Frais de transport et restauration des participants

-Collation équipe pédagogique
	-Nombre des officiers  policiers et militaires ;

-Nombre de séances de vulgarisation réalisées

	2.10
	Assistance juridique des victimes, de viols, de tortures et autres violations de droits humains
	-Coordinateur ;

-Ass.Program ;

-Point focal / DHO & Education
	Idem
	De Mars 2026 à décembre 2030
	Victimes de viol et autres violations de droits humains
	-Moyens de transport et communication,

-Frais d’ouverture des dossiers et plaidoirie

-Collation des consultants juristes
	-Nombre de victimes assistés

-Nombre de séances de plaidoirie réalisées

- Des victimes de violences ont été réhabilitées dans leurs droits

	2.11
	Promotion du partenariat, garçon- fille à travers l’animation des groupes de discussion d'hommes (GDH) pour la masculinité positive
	Idem
	Idem

*Facilitateurs /GDH
	Idem
	*Hommes

*Garçons de + 20 ans
	*Salles des réunions hebdomadaires ;

*rafraichissement des participants ;

*Kits de visibilité
	*Les garons formés en 16 séances hebdomadaires, sont devenus  modèles au sein de la communauté et promoteurs du 

partenariat homme- femme dans le cadre du respect de droits de la femme

	2.12
	Organiser des  campagne continue de sensibilisation communautaire ou des masses sur la protection et prévention des violences sexuelles et basées sur le genre dans la communauté ,à travers les concerts musicaux, Emissions à la radio, tournois sportifs  , des débats éducatifs , des jeux concours, des conférences débats, des causeries éducatives, des dialogues communautaires, des tribunes d’expression populaire, le théâtre participatif, des journées familiales,…
	- Coordinateur

- Ass Progr + Finance ;

-Point Focal/Promotion  Genre et autonomisation de la femme,


	- Ville de Goma 

- Ville de Butembo

- Ville de Beni

- Chefs-  lieux 6 Territoires 

- Toute la province du Nord Kivu et Haut uélé.


	De février 2026à décembre 2030
	-Population en général ;

-jeunes ;

-Elèves ;

-Etudiants ;

-Leaders religieux ;

-marchands ;

-Survivantes des VSBG clandestines ;

-Parents ;

-Autorités de base ;

-personnes handicapées
	-Kits matériels et fournitures de formation ;

-Equipements de sonorisation

-Equipements musicaux

-Matériels de reportage + Emission 

-Moyens de transport et communication

-Equipements sportifs

-Panneaux sensibilisateurs ;

-Kits matériels IEC
	- Les membres de la communauté  et les auteurs de viols sensibilisés ont augmenté leurs connaissances et changé progressivement leur comportement positif et responsable face aux VSBG, à travers de bonnes pratiques et attitudes en faveur de la femme ;

-Partenariat assuré entre  homme –femme et  garçons-fille ;

-Droits de la femme respectés et appliqués au sein de la communauté sensibilisée.

	2.13
	 Renforcement des capacités du personnel et animateurs des Initiatives locales de développement/ VSBG sur la planification stratégique & développement organisationnel, formulation des stratégies de mobilisation des fonds, formation sur les mesures en gestion axée sur les résultats /changement qualitatif, l’entreprenariat à travers les clubs des jeunes anti VSBG
	- Coordinateur

- Ass Programme  et finance,

-Point focal Promotion  Genre et autonomisation de la femme ;

-Facilitateurs


	Idem
	Idem
	*Personnel exécutant /Coordination et Antennes ;

*Responsables des ILD partenaires
	*Fonds individuels  de participation aux ateliers organisés
	*Capacités renforcées du personnel exécutant /Coordination et antennes et responsables des ILD partenaires ;

*Efficacité, efficience et productivité atteintes du personnel formé dans l’élaboration et analyse des projets sur le terrain , la mobilisation des fonds pour l’assistance aux vulnérables  et la participation des clubs des jeunes anti VSBG

	2.14
	 Coordination, supervision, Suivi et évaluation des activités
	- Coordinateur

- Ass Programme  et finance,

-Point focal Promotion  Genre et autonomisation de la femme ;

- Donateurs des Projets
	Idem


	De janvier 2026 à Décembre 2030
	-Population cible et bénéficiaire
	-Moyens de transport et communication

-Frais logement et restauration

-Collation perdîmes/Missions

-Equipements de reportage
	- Les activités planifiées et appuyées ont été périodiquement suivies , évaluées et améliorées ;

- Les conditions de  prestations ont été améliorées  selon les avis et recommandations formulés par  les évaluateurs.


II. SANTE COMMUNAUTAIRE /PREVENTION CONTRE LES IST– VIH/SIDA :

	N°
	ACTIVITES PREVUES
	EXECUTANT
	LIEU
	PERIODE
	BENEFICIAIRES
	RESSOURCES REQUISES
	RESULTAT ATTENDU

	1
	Objectif général :

Inciter la jeunesse et la population du Nord- Kivu au changement de comportement et contribuer à la réduction de l’expansion des IST- VIH/SIDA
	-Coordinateur

-Assistant chargé des Programmes
-Point Focal Prévention VIH-TBC-PALU
-Animateurs communautaires
	-Villes de Goma, Butembo et Beni ;
-Chefs lieux des territoires et chefferies ;
Dans la province du Nord Kivu et Haut Uélé.
	De janvier 2026 à Décembre 2030
	-Elèves

-Etudiants

-Jeunes non Scolarisés

-marchands ;
-Personnes handicapées
	-Matériels IEC

-Dépliants

-Signes distinctifs

-Moyens de communication et de déplacement ;

-Prix aux lauréats ;
-Moustiquaires ;

-Préservatifs
	-Changement  de comportement chez les jeunes sensibilisés et adoption progressive du changement de comportement surtout en matière sexuelle à travers une abstinence primaire et secondaire comme moyen de prévention contre les IST-VIH/SIDA ;

	2

	Objectifs spécifiques :

Réaliser une Campagne de sensibilisation contre les IST- VIH/SIDA , en faveur des jeunes scolarisés dans les écoles, Universités et églises, lieux où vivent les enfants de la rue, hôtels et marchés (Ciné forum, Concours, Tournois Sportifs, Emissions)
	-Coordinateur

-ACP

-Point focal VIH,PALU et TBC ;
-Animateurs communautaires
	Ecoles, universités, églises, orphelinats, marchés de :
Villes de Goma, Butembo et Beni ;

-Chefs lieux des territoires et chefferies ;

Dans la province du Nord Kivu et Haut Uélé
	De mars 2026 à Juillet 2030
	-Elèves

-Etudiants

-Jeunes non Scolarisés

-marchands ;
-Orphelins ;

-Les enfants de la rue ;

-Personnes handicapées
	-Matériels IEC

-Dépliants

-Signes distinctifs

-Moyens de communication et de déplacement ;

-Prix aux lauréats
	-Nombre de séances     d’animation communautaires ;

-Nombre de participants incités au dépistage volontaire VIH/SIDA ;
-Réduction des risques de contamination VIH à sexualité non protégée ;

-Changement des attitudes en comportement responsable face aux VIH ;

-Création et installation des clubs anti-sida.

	2.1
	Exploiter un Programme Intégré de Prévention contre les IST- VIH/SIDA  dans les carrés miniers de Walikale, Rutshuru, Lubero et Masisi
	Idem
	Carrés miniers :

-Walikale 

-Rutshuru
-Lubero

-Masisi
	De Juillet 2026 à Décembre 2030
	- Mineurs
	-Idem

-Billets d’avion ;

-cartons de condoms
	-Idem

-Nombre de mineurs utilisant les préservatifs ;

-Création et installation des clubs anti sida.

	2.2
	Renforcer les capacités des animateurs et responsables des clubs anti-sida. 
	Idem
	Villes de Goma, Butembo et Beni ;

Toute la province du Nord Kivu et Haut uélé
	Idem
	-Animateurs communautaires ; ZS, BCZ, Division provincial de lutte contre le VIH/SIDA, PNMLS,
-Responsables des clubs anti- sida ;
-groupes de jeunes
	-Matériels et fournitures ;
-modules de formation

-Frais de transport et restauration des participants ;

-Signes distinctifs
	-Les animateurs et responsables des clubs anti-sida formés sont capables de restituer la matière dans les groupes de jeunes pendant des sessions de 3 mois

	2.3
	Assurer la prise en Charge des PVVS Victimes de Violences (médicale, Vivrière, A.G.R, petit élevage, Scolarisation des PAV)
	Idem
	Villes de Goma, Butembo et Beni ;

-Chefs lieux des territoires et chefferies ;

Toute la province du Nord Kivu et Haut Uélé
	De Mars 2026 à Décembre 2030
	-PVVS

-PAV

-personnes handicapées
	 -Moyens de transport et communication 

-Paiement factures médicales

-Vivres

-Kits Scolaires

-Frais Scolaires

-Moyens de transport et communication
	-Nombre des PVVS , et TBC assistées ;

-Amélioration des conditions de vie des PVVS ; 

-Sortie de la clandestinité des PVVS  ;

-Diminution de la discrimination et stigmatisation des victimes ;
-Moustiquaires distribuées aux ménages pour se prévenir du paludisme.

	2.4
	Réaliser la Réinsertion Socioéconomique des PVVS , ( formation socioprofessionnelle et octroi des kits de réinsertion)
	Idem
	Idem
	Idem
	Idem


	-Centre de formation

-Matériels de formation

-Matières œuvre

-Formateurs

-Kits de formation

-Moyens de transport et de communication
	 Les PVVS ,  formées sont capables de se prendre en charge grâce au revenu généré par l’ emploi ou l’ auto emploi

	2.5
	Implanter des Panneaux de sensibilisateurs sur la Prévention contre les IST – VIH/SIDA, dans les villes et Chefs – lieux des Territoires du Nord- Kivu et du Haut Uélé
	Idem
	Idem
	De Août 2026 à Decembre 2030
	Population en general
	-Panneaux

-Frais d’implantation

-Moyens de transport et communication

-Frais de collation
	-Des panneaux sensibilisateurs sont implantés dans toutes les villes et chefs – lieux du Nord- Kivu et Haut uelé
-Changement progressif de comportement de la population sensibilisée par les panneaux


III. PROMOTION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (AGRICULTURE & ÉLEVAGE) :

	N°
	ACTIVITES PREVUES
	EXECUTANT
	LIEU
	PERIODE
	BENEFICIAIRES
	RESSOURCES REQUISES
	RESULTAT ATTENDU

	1
	Objectif général :

Promouvoir l’autosuffisance alimentaire dans les ménages  vulnérables retournés et déplacés du Nord- Kivu et Haut Uélé
	-Coordinateur

-Assistant Programme ;
-Point focal /SECAL
-Agronome

-Vétérinaire

-Animateurs Agricoles
	Villes de Goma, Butembo et Beni ;

-Chefs lieux des territoires et chefferies dans la province du Nord Kivu et Haut Uélé
	De janvier 2026à Décembre 2030
	Ménages retournés  et déplacés;

-Ménages des enfants mal nourris

-personnes handicapées
	Semences  agricoles améliorées

-Géniteurs

-Matériels aratoires 

-Produits phytosanitaires et vétérinaires

-Moyens de transport et communication ;

-Main d’œuvre qualifiée
	Les ménages retournés, déplacés et ceux des enfants mal nourris se prennent en charge et réalisent une autosuffisance alimentaire ;

- la situation nutritionnelle des bénéficiaires améliorée

-Afflux de denrées alimentaires sur les marchés et réduction du prix

	2


	Objectifs spécifiques :

Distribuer des Intrants agricoles (matériels aratoires, semences améliorées et géniteurs- en faveur de ménages vulnérables retournés et déplacés ayant des enfants orphelins, EAFGA .
	-Idem
	Idem
	Idem
	-Ménages retournés  et déplacés;

-Ménages des enfants mal nourris

-Personnes handicapées et EAFGA.
	-Semences  agricoles améliorées

-Géniteurs

-Matériels aratoires 

-Produits phytosanitaires et vétérinaires

-Moyens de transport et communication
	Les ménages retournés , déplacés et ceux des enfants mal nourris, EAFGA se prennent en charge et réalisent une autosuffisance alimentaire ;

-Amélioration de la situation nutritionnelle des bénéficiaires

	2.1
	 Sensibiliser les ménages retournés et leaders sur l’auto – prise en charge stratégique (Implantation des champs semenciers de maniocs et maïs en substitution des plantes attaquées par des maladies) et les moyens de subsistance
	Idem
	Idem
	Idem
	La population tout entière


	-Mégaphones

-Moyens transport et communication

-Lots de semences à promouvoir et à distribuer ;

-Champs collectifs à exploiter
	Les leaders communautaires et ménages connaissent l’importance des champs  semenciers et s’y impliquent actuellement 

Amélioration de la productivité agricole

	2.2
	Vulgariser en faveur des leaders locaux et autres groupes cibles sur techniques agricoles améliorées
	-Agronome 

-Animateurs agricoles
	Idem
	Idem
	Leaders locaux et autres groupes 
	-Matériels de vulgarisation 

-Moyen de transport et communication 

-Kits à distribuer


	Groupes informés et incités à la pratique des techniques agricoles améliorées

Amélioration de la productivité agricole

	2.3
	Assurer la prise en charge des enfants mal- nourris en alimentation par la distribution des vivres 
	-Coordination

-ACP ;
-Point focal /SECAL ;

-Nutritionniste

-Animateurs


	Idem
	De Mars 2026 à décembre 2030
	Les familles des enfants mal- nourris
	Rations sèches

Moyens de transport et communication

Nutritionniste


	Nombre des enfants mal – nourris 

Amélioration qualitative de la situation nutritionnelle des EMN

	2.4
	Distribuer des intrants agricoles  pour la relance agropastorale 
	-Agronome

-Animateurs agricoles
	Idem
	De Mars 2026 à juin 2030
	-Ménages ayants des enfants mal nourris, Orphelins, EAFG, VVS, et autres catastrophes naturelles ;

	-Moyens de transport et communication ;

-Intrants agricoles ( semences améliorés, matériels aratoires, géniteurs) ;

-Produits phytosanitaires et vétérinaires ;

-Frais de mission
	-Les ménages victimes ont renouvelé leurs champs et petit élevage ;

-Le renouvellement de la productivité agricole a impulsé l’autosuffisance alimentaire.

	2.5
	Renforcer les capacités des leaders de bénéficiaires et animateurs agricoles sur les techniques de drainage et traçage des canaux dans les marais
	-Coordinateur

-Ass. Progr

-Point Focal SECAL;
-Agronomes
	Milieux ayant des marais en Province du Nord- Kivu;
-Eglises locales
	idem
	-Ménages environnants les marais ;
-Personnes handicapées
	-matériels et fournitures de formation ;

-matériels didactiques de drainage ;

-Frais de transport et restauration ;

-Module de formation ;

-Perdiems des intervenants
	-Les leaders et animateurs agricoles formés sont capables de restituer sur le terrain ;
-Marais rendus foyers de production agricole et non des moustiques

	2.5
	Réaliser le drainage des marais et distribution des intrants agricoles, plants d’arbres fruitiers pour la promotion agricole.
	Idem
	Terrains marécageux dans les territoires dans la province du Nord Kivu et Haut Uélé
	Idem
	Ménages environnant les marais à drainer
	-Matériels aratoires ;

-Equipements agricoles

-Moyens de transport ;

-Moyens de communication

-produits phytosanitaires et vétérinaires
	-Productivité   agricole réalisée aussi dans les marais rentabilisés ;

-Augmentation des denrées alimentaires sur les marchés et dans les ménages ;

-la malnutrition a été réduite dans les ménages assistés

	2.6
	Accompagner des bénéficiaires assistés en intrants par le suivi agricole et vétérinaire
	Agronome

-Animateurs agricoles
	Idem
	De Mars 2026 à juin 2030
	Ménages assistés en intrants agricoles 
	-Moyens de transport et communication ;

- Produits phytosanitaires et vétérinaires ;
	-Les cultures sont protégées et soignées ;

-Les géniteurs sont protégés et soignés ;

-Meilleure productivité réalisée

	2.7
	Octroyer des crédits rotatifs en semences améliorées (produits agricoles) et géniteurs (petit élevage) 
	Coordinateur

- Assistants Programme + Finance ;

-Point Focal SECAL ;

- Superviseurs /Agents terrain

- Encadreurs Sociaux ;

-Agronomes

-Vétérinaires
	Idem
	De mai 2026 à novembre 2030
	-Ménages vulnérables, Orphelins, VVS, EAFGA, enfants handicapées
	-Moyens de transport

-Intrants agricoles

-Kits de semences (Soja, petits pois, cultures maraîchères…..)

-Kits de géniteurs ( Porcs, moutons, chèvres)

-Produits phytosanitaires

-Produits Vétérinaires

-Agronomes, 

-Vétérinaires
	- Les ménages assistés sont capables de s’entraider à travers un système de crédit rotatif de la production réalisée :

- Augmentation de la productivité et de l’autosuffisance alimentaire dans les ménages assistés ;

- Réduction de la vulnérabilité dans les ménages assistés ;

-Réduction sensible du prix de denrées alimentaires dans les villes et grandes agglomérations.

	2.8
	Constituer des Coopératives agropastorales pour la réduction de l’incidence sur la recrudescence des violences  et formation sur les  techniques modernes d’agriculture et du petit élevage
	Idem
	Toute la partie de la province du Nord Kivu et Haut Uélé
	De janvier 2026 à Décembre 2030
	-Leaders communautaires 

-Responsables des agriculteurs locaux ;

-Responsables des éleveurs locaux


	-Salles de formation

-Matériels et Kits de formation

-Frais transport et restauration des participants

-Logement et collation Equipe pédagogique

-Moyens de transport et communication
	Les leaders communautaires formés maîtrisent les techniques modernes de l’agriculture et du petit élevage ;

-Des coopératives agricoles et pastorales réorganisées  pour une meilleure productivité et la cohabitation pacifique ;

-Les membres des coopératives partenaires contribuent à la réduction de l’incidence de la recrudescence de la violence dans la communauté ;

-Réduction des conflits agriculteurs- éleveurs

	2.9
	Coordination, supervision, suivi et évaluation des activités
	-Coordinateur

-ACP

-Point focal SECAL
	Zones d’intervention cibles
	Idem
	Ménages assistés
	-moyens de transport et communication ;

-Frais logement  et restauration

-Frais de mission
	-Les activités ont été suivies et évaluées ;

-Amélioration des prestations sur le terrain


IV. ENCADREMENT PSYCHOSOCIAL DES FEMMES SURVIVANTES DES VIOLENCES SEXUELLES ET BASEES SUR LE GENRE (FS/VSBG):

	N°
	ACTIVITES PREVUES
	EXECUTANT
	LIEU
	PERIODE
	BENEFICIAIRES
	RESSOURCES

REQUISES
	RESULTAT ATTENDU

	1
	Objectif général  

Réduire le traumatisme et intégrer les enfants victimes de violation de droit de l’homme  dans la communauté.
	- Coordinateur

- Assistant Programme + Finance + Genre& GBV

- Superviseurs

Formateurs (Facilitateurs consultants)
	Villes de Goma, Butembo et Beni ;

-Chefs-lieux des territoires et chefferies dans la province du Nord Kivu et Haut Uélé
	De janvier 2026 à Décembre 2030
	Ménages retournés  et déplacés;

-Ménages des enfants mal nourris

-personnes handicapées
	-Encadreurs sociaux

-Moyens de transport

-Fournitures de Bureau 
	Les enfants victimes de plusieurs violations de droit de l’homme sont intégrés  dans la communauté.

	2


	Objectifs spécifiques  Accompagner la prise en charge psychosocial des femmes/filles  survivantes de viols  et autres enfants vulnérables  fraichement  retournés.
	- Coordinateur

- Assistant Programme + Finance + Genre& GBV

- Superviseurs

Formateurs (Facilitateurs consultants)
	Villes de Goma, Butembo et Beni ;

-Chefs-lieux des territoires et chefferies dans la province du Nord Kivu et Haut Uélé
	De janvier 2026 à Décembre 2030
	Ménages retournés  et déplacés;

-Ménages des enfants mal nourris

-personnes handicapées
	-Encadreurs sociaux

-Moyens de transport

-Fournitures de Bureau 
	Les survivantes et autres enfants vulnérables accompagnés psychologiquement.

	2.1
	 Renforcer les capacités des encadreurs sociaux sur la prise en charge psychosociale, la prévention contre les enfants  atteint du VIH/SIDA,  VVS, orphelins, les enfants de la rue et les EAFGA ;
	- Coordinateur

- Assistant Programme + Finance + Genre& GBV

- Superviseurs GBV

- Formateurs (Facilitateurs consultants)
	Idem
	janvier 2026,

Janvier 2030
	-Encadreurs sociaux

-Responsables des Groupes GBV et comités locaux de lutte contre les violences
	-Matériels et fournitures de  formation

-Frais de transport

-Restauration des participants

-Collation de l’équipe pédagogique

-Signes distinctifs

-Matériels IEC
	Les encadreurs sociaux formés, ont renforcé leurs capacités d’intervention et sont capables de faire la restitution sur le terrain.

	2.2
	Organiser des visites à domicile et des séances de médiation familiale en faveur des femmes survivantes de viols et violences autres vulnérables (déplacées et retournées) , EAFGA, enfant de la rue et les orphelins
	- Superviseurs GBV

- Encadreurs sociaux


	Idem
	De janvier 2026 à Décembre 2030
	- survivantes de viol ; EAFGA, orphelins ; enfants de la rue,
-Ménages vulnérables fraîchement retournés ;

-Personnes handicapées
	-Encadreurs sociaux

-Moyens de transport

-Fournitures de Bureau
	Les ménages visités ont été réconfortés et réconciliés

	2.3
	Faire des descentes de Suivi médical et juridique  des filles victimes de viol et violences sexuelles référées
	- Superviseurs GBV

- Infirmiers

-Structures sanitaires et juridiques partenaires
	Villes de Goma, Butembo et Beni ;

-Chefs lieux des territoires et chefferies dans la province du Nord Kivu et Haut Uélé


	De janvier 2017 à Décembre 2019
	-Femmes victimes de viols et violences sexuelles malades
	-Intrants médicaux

-Logement et Restauration des VVS 

-Kits d’Hygiène

-Infirmiers/ sites (soins urgents)

-Infirmier/suivi à Goma ;

-Assistants judiciaires ;

-Moyens de transport, 

moyens de communication (transfert)
	*Les filles victimes de violences sexuelles malades ont été transférées, hébergées, traitées et guéries ;

*Les dossiers juridique, et judiciaires des survivantes des VSBG  ont été traités et les victimes rétablies dans leurs droits

	2.4
	Distribuer de kits de dignité, vivres et non vivres en faveur des survivantes de viols et  vulnérables fraîchement retournées    (indigentes,  orphelins, EAFGA, enfants handicapées,…)


	- Coordinateur

- Assistants Programme + Finance ;

-Point Focal /Promotion  Genre et autonomisation de la femme

- Superviseurs GBV

- Encadreurs Sociaux
	Idem
	De janvier 2026 à Décembre 2030
	-Les  filles survivantes de viol et vulnérables fraîchement retournées

-Orphelins, EAFGA,

Enfants handicapées
	-Kits d’hygiène (Pagnes,……)

-Kits NFI

-Moyens de transport

-Entreposage
	Les Survivantes des VSBG  et autres vulnérables servies ont amélioré leurs conditions d’hygiène  corporelle et de santé

  


v. ÉDUCATION DES ENFANTS VULNERABLES  VIVANT EN SITUATION PARTICULIEREMENT  DIFFICILE :

	N°
	ACTIVITES PREVUES
	EXECUTANT
	LIEU
	PERIODE
	BENEFICIAIRES
	RESSOURCES

REQUISES
	RESULTAT ATTENDU

	1
	Objectif général :

Contribuer à l’éducation des jeunes pour une prise en charge socioprofessionnelle, à la restauration de droits humains et à la promotion de la dignité humaine des opprimés.
	-Coordinateur

-Ass.Programme
-Chargé de l’éducation
	- Villes de Goma, Butembo et Beni ;

-Chefs lieux des territoires et chefferies dans toute la province du Nord Kivu et Haut Uélé
- 

	De janvier 2026 à Décembre 2030
	-Victimes de viols ,Orphelins , EAFGA, enfants de la rue, enfants vivant avec handicap vulnérables.
	-Frais honoraires et de plaidoirie ;

-Moyens de transport et communication,

-Fournitures de bureau
-Assistants éducation
	Les victimes de violation de droits humains identifiées et scolarisés

	2
	Objectifs spécifiques :

Organiser des métiers capables de prendre en charge les jeunes afin de promouvoir leur prise en charge.
	Idem
	- Villes de Goma, Butembo et Beni ;

-Chefs-lieux des territoires et chefferies dans toute la province du Nord Kivu et Haut Uélé

- 


	De janvier 2026 à Décembre 2030
	-Victimes de viols ,Orphelins , EAFGA, enfants de la rue, enfants vivant avec handicap vulnérables.
	-Frais honoraires et de plaidoirie ;

-Moyens de transport et communication,

-Fournitures de bureau

-Assistants éducation
	Les filières des métiers organisés

	2.1
	Scolariser des enfants des survivantes de viol et retournés vulnérables (O.E.V) et assurer un rattrapage scolaire aux jeunes filles VVS
	- Coordinateur

- Assistant Programme + Finance + Genre&GBV

- Superviseurs GBV


	 Camps de déplacés du Nord- Kivu et Haut Uélé ;

-Villages de déplacés fraîchement retournés au Nord- Kivu ;

 
	De janvier 2026 à Décembre 2030
	-Les enfants de survivantes de viols et retournés vulnérables ( orphelins, handicapés, E.N.A) ;

-Les jeunes filles VVS
	-Kits Scolaires

-Tenues Uniformes

-Frais Scolaires
	Les OEV  et jeunes filles VVS scolarisés ont amélioré leur niveau scolaire et sont à l’abri  de l’ignorance

	2.2
	Réaliser l’apprentissage des divers métiers en faveur de survivantes de viols et  vulnérables  fraîchement retournées (Boulangerie pâtisserie, Vannerie, savonnerie, broderie et tricotage coupe et couture,…..)
	- Coordinateur

- Assistant Programme + Finances, Genre &GBV 

- Superviseurs GBV

- Encadreurs Sociaux

- Formateurs (Consultants)
	Idem
	De Mars 2017 à Décembre 2019
	-Femmes survivantes de viol  et autres Vulnérables fraîchement retournées ;

-Personnes handicapées


	-Matières d’œuvre

-Formateurs consultants

-Moyens de transport
	Les survivantes de violences  et autres vulnérables fraîchement retournés ayant appris divers métiers, sont capables de se prendre en charge après leur réinsertion socioéconomique pour améliorer leurs conditions de vie familiale et communautaire.

 

	2.3
	2.13. Réaliser l’Alphabétisation fonctionnelle des survivantes des VSBG , les orphelins, EAFA, Enfants de la rue ,enfants handicapés et autres enfants déplacés analphabètes pendant 6 mois/ session dans les camps de déplacés et rapatriés
	- Superviseurs GBV

- Encadreurs Sociaux

- Alphabétiseurs
	Idem
	D’avril 2026 à décembre 2030
	-Survivantes des VSBG, les orphelins, EAFA, Enfants de la rue, enfants handicapés et autres enfants apprenantes et  déplacés analphabètes ;

-Personnes handicapées
	-Kits d’alphabétisation

-Tableaux

-Alphabétiseurs


	- Les Survivantes des VSBG , les orphelins, EAFA, Enfants de la rue ,enfants handicapés et autres enfants apprenantes vulnérables , retournées et déplacées   analphabètes savent lire, écrire et calculer en swahili après une session de 6 mois

	2.4
	2.14. Organiser des Espaces enfants et activités récréatives 

(Foot ball ,Drama, Group, Ballet interculturel) dans les camps de déplacés et sites de rapatriés.
	- Coordinateur

- Assistants Programme + Finance –Point/Focal Promotion Genre et autonomisation de la femme ;

- Superviseurs/ agents terrain ;

- Encadreurs sociaux


	Idem
	De janvier 2026 à Décembre 2030
	-Enfants déplacés ou rapatriés non scolarisés

-Jeunes désœuvrés et non scolarisés ;

-Enfants et jeunes handicapés
	-Jouets et confitures

-Matériels de jeux récréatifs

-Equipements sportifs

-Equipements théâtraux

-Equipements de danse

-Frais de transport aux intervenants

-Equipements jeux d’hommes(sombi,

cartes)
	-Les enfants, les  jeunes garçons et filles, hommes et femmes  déplacés ou retournés   sont occupés et ont été réconfortés  par divers divertissements récréatifs.

	2.5
	2.7. Scolariser des enfants des survivantes de viol et retournés vulnérables (O.E.V) et assurer un rattrapage scolaire aux jeunes filles VVS
	- Coordinateur

- Assistant Programme + Finance + Genre&GBV

- Superviseurs GBV


	 Camps de déplacés du Nord- Kivu ;

-Villages de déplacés fraîchement retournés au Nord- Kivu ;

 
	De janvier 20 26 à Décembre 2030
	-Les enfants de survivantes de viols et retournés vulnérables ( orphelins, handicapés, E.N.A) ;

-Les jeunes filles VVS
	-Kits Scolaires

-Tenues Uniformes

-Frais Scolaires
	Les OEV  et jeunes filles VVS scolarisés ont amélioré leur niveau scolaire et sont à l’abri  de l’ignorance

	2.6
	Assistance scolaire aux enfants orphelins et vulnérables ( EOV), enfant VVS à travers un entreprenariat communautaire en milieu scolaire
	-Coordinateur ;

-Ass.Program ;

-Point focal / DHO & Education
	Idem
	Idem
	*Enfants orphelins , vulnérables, VVS
	-Fonds d’entreprenariat scolaire ;

- Produits à vendre en milieu scolaire
	-EOV, VVS démunis sont scolarisés par les revenus de l’entreprenariat scolaire

	2.7
	Coordination, supervision, suivi et évaluation des activités
	-Coordination

-Donateur
	Idem
	De janvier 2026 à Décembre 2030
	-Idem
	-Moyens de transport et communication

-Frais de Logement  et restauration de superviseur

-Frais de mission
	Les activités ont été suivies et améliorées


VI. ASSISTANCE MULTISECTORIELLE HUMANITAIRE :
	N°
	ACTIVITES PREVUES
	EXECUTANT
	LIEU
	PERIODE
	BENEFICIAIRES
	RESSOURCES

REQUISES
	RESULTAT ATTENDU

	1
	Objectif  général :

Réduire  la vulnérabilité des ménages déplacés ou retournés de guerre du Nord-Kivu par une assistance d’urgence en non vivres et en abris provisoires.


	-Coordinateur

-Ass.Program
-Point focal  Ass Multisectorielle

-Ass.Logistique


	- Villes de Goma, Butembo et Beni ;

-Chefs-lieux des territoires et chefferies dans la province du Nord Kivu surtout touché par les conflits

	De janvier 2026à Décembre 2030
	-Populations victimes des guerres (déplacées) ;

-Ménages retournés ;
-Personnes handicapées
	- Intrants NFI à distribuer ;

-Intrants Abris à distribuer ;

-Encadreurs sociaux ;

-Moyens de transport et communication
	-80% des ménages déplacés et retournés ciblés au Nord- Kivu ont reçu leurs kits de non- vivres et d’ abris provisoires ;

-Amélioration des conditions de vie des personnes retournées et déplacées ciblées ;
-Les retournés et les déplacés passent leur nuit à l’ abri des intempéries.

	2


	0bjectifs spécifiques :

Réaliser une enquête d’évaluation des besoins communautaires des déplacés et des retournés à assister en assistance multisectorielle.
	Idem
	Idem
	De janvier 2026 à décembre  2030
	-Populations victimes des guerres (déplacées) ;

-Ménages retournés ;
-personnes handicapées
	-Fournitures de bureau
-Moyens de transport ;

-Moyens de communication ;

-Frais collation enquêteurs
	-Les enquêtes d’évaluation des besoins ressentis de bénéficiaires ont été réalisées et leur situation est connue dans tous les camps et villages ciblés.

	2.1
	Identifier les bénéficiaires vulnérables à assister et assurer leur  sélection et leur regroupement selon leurs villages de provenance ou de résidence.
	Idem
	Idem
	De juillet 2026 à décembre 20 31
	Populations victimes des guerres (déplacées) ;

-Ménages retournés ;
-Personnes handicapées
	-Fournitures de bureau

-Moyens de transport ;

-Moyens de communication ;

-Frais collation enquêteurs
	-Les bénéficiaires sont identifiés ; sélectionnés et regroupés selon leurs lieux de provenance ou de résidence.

	2.2
	Animation et encadrement des associations villageoises d’épargne et crédit (AVEC) pour la réduction de la pauvreté et la promotion de l’autonomisation de la femme /fille  vulnérable, VVS.
	- Coordinateur

- Ass Programme  et finance,

-Point focal Promotion  Genre et autonomisation de la femme ;


	Idem
	De janvier 2026 à Décembre 2030
	*Femmes/filles  vulnérables déplacés et retournés de guerre ;

*Femmes/filles survivantes des VSBG
	*Kits d’AVEC ;

*Kits matériels et fournitures de formation ;

*Fonds de resocialisation des survivantes des VSBG
	-Au moins 600 AVEC encadrées et appuyées ;

-Au moins 1600 survivantes des VSBG resocialisées et intégrées dans les AVEC appuyées ;

-Pauvreté et vulnérabilité sensiblement réduites dans les familles bénéficiaires

	2.3
	 Distribuer des kits de réinsertion socioéconomique aux SVSBG, apprenantes (Vannerie, Pâtisserie, Savonnerie, tricotage et broderie, coupe et couture, …) 
	- Coordinateur

- Assistants Programme + Finance + Genre GBV

- Superviseurs GBV

- Encadreurs sociaux
	Camps de déplacés du Nord- Kivu ;

-Villages de déplacés fraîchement retournés au Nord- Kivu ;

-Antennes de Sake, Rubaya, kibumba et Rutshuru
	D’avril 2026 à décembre 2030
	Survivantes des VSBG formées en métiers (Equipes solidaires de travail)
	-Kits  de réinsertion/métiers

-Moyens de transport et communication

-Entreposage
	- Les survivantes des VSBG  formées en métiers et regroupées en équipes solidaires de travail ont recouvré leur dignité  humaine et ont contribué à l’amélioration de conditions de vie de leurs ménages respectifs par la productivité professionnelle 

- Réduction sensible de la vulnérabilité des femmes/filles SVSBG dans la communauté

	2.4
	 Distribuer de kits de dignité, vivres et non vivres en faveur des survivantes de viols et  vulnérables fraîchement retournées    (indigentes, 3e âge, handicapées,…)


	- Coordinateur

- Assistants Programme + Finance ;

-Point Focal /Promotion  Genre et autonomisation de la femme

- Superviseurs GBV

- Encadreurs Sociaux
	Idem
	De janvier 2026 à Décembre 2030
	-Les femmes/ filles survivantes de viol et vulnérables fraîchement retournées, 
-Femmes handicapées
	-Kits d’hygiène (Pagnes,……)

-Kits NFI

-Moyens de transport

-Entreposage
	Les Survivantes des VSBG  et autres vulnérables servies ont amélioré leurs conditions d’hygiène  corporelle et de santé

  

	2.5
	Assurer la logistique des intrants à distribuer et le recrutement des distributeurs (Approvisionnement, transport, stockage)
	Idem
	Idem
	D’aout 2026 à aout 2030
	Idem
	-Moyens de transport ;
-Moyens de communication ;

-Intrants NFI et abris ;

-Dépôts
	-Les intrants à distribuer ont été approvisionnés, transportés et stockés sur les lieux de distribution ;
-Les macarons ont été produits et distribués aux bénéficiaires.

	2.6
	Distribuer les kits NFI , vivres et abris aux nécessiteux identifiés
	Idem
	Idem
	Idem
	Populations victimes des guerres (déplacées) ;

-Ménages retournés ;
-personnes handicapées
	-Moyens de transport ;

-Moyens de communication ;

-Intrants NFI et abris  à distribuer;

-Macarons de distribution. ;

-Dépôts ;
-Collation distributeurs
	-Les kits NFI et abris ont été distribués aux bénéficiaires et utilisés exclusivement par eux-mêmes ;
-Les conditions de vie des nécessiteux ciblés et assistés ont été améliorées à 70%.

	2.7
	Coordination, supervision, suivi et évaluation des activités
	Idem

	Idem
	De janvier 2026 à Décembre 2030
	Populations victimes des guerres (déplacées) ;

-Ménages retournés ;
-Personnes handicapées
	-Moyens de transport ;

-Moyens de communication ;
-Frais logement et restauration ;

-Frais de mission des évaluateurs
	-Toutes les activités planifiées ont été supervisées, suivies et évaluées ;
-Amélioration des prestations sur le terrain


VII .ADDUCTION D’EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT (A.E.P.A) :

	N°
	ACTIVITES PREVUES
	EXECUTANT
	LIEU
	PERIODE
	BENEFICIAIRES
	RESSOURCES

REQUISES
	RESULTAT ATTENDU

	1
	Objectif  général :

Contribuer à la réduction des maladies hydriques, hygiéniques et épidémiologiques dans  les milieux des retournés de guerre sans eau potable et salubrité publique.

	-Coordinateur

-Ass.Progr ;
-Point focal /AEPA
-Superviseurs A.E.P.A

	Villes de Goma, Butembo et Beni ;

-Chefs-lieux des territoires et chefferies dans la province du Nord Kivu  et Haut Uélé.
	De janvier  2026 à Décembre 2030
	-Populations retournées/Villages;

-Ménages retournés ;

-Personnes handicapées
	- Intrants d’adduction ou aménagement des sources d’eau potable ;
-Intrants d’assainissement (construction des latrines publiques) ;
-Moyens de transport ;

-Moyens de communication ;

-Main d’œuvre qualifiée
	-Réduction de cas de viols des femmes à la recherche de l’eau potable ;
-Des bornes fontaines et des latrines publiques ont été construits dans les milieux ciblés ;

-Des sources d’eau potable ont été aménagées dans les villages ciblés ;

-L’eau coule sur les robinets;

-Réduction à 60% des maladies d’origine hydrique, hygiénique et épidémiologique dans les milieux assistés ;

	2


	Objectifs spécifiques :
Réaliser une enquête d’évaluation des besoins communautaires  et des retournés à assister en eau potable, en hygiène et assainissement.
	Idem

	Idem

	De mars 2026  à décembre 2030
	- Populations retournées/Villages;

-Personnes handicapées
	-Fournitures de bureau ;
-Moyens de transport ;

-Moyens de communication ;

-Collation enquêteurs


	-Des enquêtes d’évaluation des besoins communautaires ont été réalisées et les besoins des bénéficiaires sont connus

	2.1
	Réaliser une étude de faisabilité d’adduction d’eau potable dans les milieux ciblés à impact rapide sur la salubrité publique
	-Consultants hydrauliciens et topographes        ( Interface technique)
	Idem
	De mars 2026 à Septembre 2030
	- Populations retournées/Villages;

-Ménages déplacés ;

 -personnes handicapées
	Idem
	-Une étude de faisabilité a été réalisée ;
-Des plans d’adduction d’eau sont disponibles. 

	2.2
	Organiser des séances de sensibilisation et mobilisation communautaire sur la promotion de EHA, les 5 moments clé de lavage des mains.
	Coordinateur

-Ass.Progr ;

-Point focal /EHA

-Superviseurs EHA


	Villes de Goma, Butembo et Beni ;

-Chefs-lieux des territoires et chefferies dans la province du Nord Kivu  et Haut Uélé.
	De janvier  2026 à Décembre 2030
	-Populations retournées/Villages;

-Ménages retournés ;

-Personnes handicapées
	idem
	-Des séances de sensibilisation et mobilisation communautaire tenues

	2.3
	Doter les kits d’auto prise en charge au COGE pour une bonne promotion d’EHA .
	idem
	idem
	idem
	idem
	idem
	Des kits d’auto prise en charge distribués

	2.4
	Doter des Kits d’hygiène intime aux femmes et filles en âge de procréation plus vulnérables
	idem
	idem
	idem
	idem
	idem
	Des kits d’hygiène intime distribués.

	2.5
	Mobiliser des intrants A.E.P.A d’exécution (Achat, transport et stockage)
	
	-Idem 

	De Septembre 2026 à
décembre 2030
	Idem
	-Moyens de transport ;
-Moyens de communication ;

-Intrants hydrauliques ;

-intrants d’hygiène ;
-Dépôts
	-Les intrants à utiliser ont été payés, transportés et stockés sur les lieux d’exécution.

	2.6
	Renforcer les capacités des membres du CO.GE et de l’équipe de maintenance sur les principes et techniques de l’ A.E.P.A) et la gestion d’un réseau hydraulique et latrines
	
	Idem
	Avril 2026 à
Décembre 2030
	-Les membres des Comités de Gestion (CO.GE) ;
-Les membres de l’équipe de maintenance ;


	-Module de formation ;
-Matériels et fournitures de formation ;

-Frais de transport et restauration des participants ;

-Collation des Intervenants ;
-Moyens de transport et communication
	-Les capacités des membres des CO.GE et des équipes de maintenance ont été renforcées et les exécutants sont capables d’exécuter les travaux selon les normes.

	2.7
	Assurer l’aménagement des sources d’eau potable
	-Coordination ;

-Interface technique ;
-Superviseur AEPA et promotion d’EHA
	Villages de retournés sans eau potable et latrines publiques ;


	De septembre 2026 à décembre 2030
	-Populations retournées/Villages;

 -personnes handicapées

	-Intrants d’aménagement des sources ;
-Main d’ œuvre qualifiée et non qualifiée ;

-Collation de la main d’ œuvre ;

-Moyens de transport et communication
	-Des sources d’eau potable ont été aménagées dans les villages de retournés ;
-Les maladies d’origine hydrique et épidémiologique ont été réduites à 60% ;
-Réduction de viols des villageoises à la recherche de l’eau potable

	2.8
	Construire des bornes fontaines et réservoirs d’eau
	-Coordination ;

-Interface technique ;

-Superviseur AEPA
	Villages de retournés sans eau potable et latrines publiques ;


	De septembre 2026 à décembre 2030
	Idem
	-Intrants d’adduction d’eau potable;

-Main d’ œuvre qualifiée et non qualifiée ;

-Collation de la main d’ œuvre ;

-Moyens de transport et communication
	Des bornes fontaines d’eau potable ont été construites dans les villages de retournés  et camps de déplacés;

-Les maladies d’origine hydrique  et épidémiologique ont été réduites à 60% ;
- Réduction de viols des villageoises à la recherche de l’eau potable

	2.9
	Construire des latrines publiques dans les marchés publics de retournés.
	-Coordination ;

-Interface technique ;

-Superviseur AEPA/EHA
	-Marchés publics  de retournés;

	De septembre 2026  à décembre 2030
	-Populations retournées/Villages;

-Ménages retournés ;

-Marchands retournés ;
-Personnes handicapées
	-Intrants de construction des latrines publiques ;

- Main d’ œuvre qualifiée et non qualifiée ;

-Collation de la main d’œuvre ;

-Moyens de transport et communication
	-Des latrines publiques ont été construites  dans les marchés publics de retournés ;
-Les maladies d’origine hygiénique ont été réduites à 60%.

	2.10
	Assurer l’aménagement des poubelles publiques dans les marchés publics de retournés.
	-Coordination ;

-Interface technique ;

-Superviseur AEPA
	Marchés publics  de retournés;

-Camps de déplacés non assistés
	De septembre 2026 à décembre 2030
	-Populations retournées/Villages;

-Ménages retournés ;

-Marchands retournés ;
-Personnes handicapées
	-Intrants d’aménagement des poubelles publiques ;

-Main d’œuvre qualifiée et non qualifiée ;

-Collation de la main d’œuvre ;

-Moyens de transport et communication
	-Des poubelles publiques ont été aménagées dans les marchés publics des retournés ciblés ;
-Réduction de l’insalubrité dans les marchés publics de retournés.

	2.11
	Réaliser une formation des leaders et animateurs communautaires sur  la promotion de l’hygiène et l’exploitation rationnelle des ouvrages reçus
	-Coordination ;
-Ass.Progr ;

-Ass.genre &GBV

-Superviseur A.E.P.A /EHA 
	-Camps de déplacés  non assistés;

-Villages de retournés sans eau potable et latrines publiques ;

-Marchés publics de retournés ;
-Eglises locales
	De septembre 2026 à décembre 2030
	-Idem
	-Module de formation ;

-Matériels et fournitures de formation ;

-Frais de transport et restauration des participants ;

-Collation des Intervenants ;

-Moyens de transport et communication
	- Les capacités des leaders et animateurs communautaires formés ont été renforcées et les exécutants sont capables de restituer la matière apprise sur terrain ;
-L’hygiène est respectée dans 60% de ménages animés par les leaders et animateurs communautaires formés.

	2.12
	Coordination, supervision, suivi et évaluation des activités
	-Coordination ;
-Interface technique
	-Camps de déplacés  non assistés;

-Villages de retournés sans eau potable et latrines publiques ;

-Marchés publics de retournés ;
-Eglises locales
	De janvier 2026 à Décembre 2030
	Idem
	-Moyens de transport ;
-Moyens de communication ;

-Collation des évaluateurs (Frais de mission) ;
-Frais de logement et restauration des évaluateurs.
	-Toutes les activités planifiées ont été supervisées, suivies et évaluées ;

-Amélioration des prestations sur le terrain


VIII. GESTION DES CONFLITS ET BONNE GOUVERNANCE :

	N°
	ACTIVITÉS PRÉVUES
	EXÉCUTANT
	LIEU
	PÉRIODE
	BÉNÉFICIAIRES
	RESSOURCES

REQUISES
	RÉSULTAT ATTENDU

	01
	Objectif  général :

Promouvoir la cohabitation pacifique, la réconciliation, les principes de bonne gouvernance et les valeurs démocratiques.


	-Coordinateur

-Ass.Program ;
-Point focal gestion des conflits et bonne gouvernance.

	Villes de Goma, Butembo et Beni ; Bukavu, Uvira, Baraka,
-Chefs-lieux des territoires et chefferies dans la province du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Haut Uélé. 
	De janvier 2026 à Décembre 2030
	-Populations victimes des discriminations tribales et sexistes ;

-Communautés en conflits. 

-Personnes handicapées
	- Matériels et fournitures d’ateliers

-Matériels de sensibilisation 

-Moyens de transport et communication 

-Dépliants à distribuer
-Contrat de collaboration avec les Radios locales.
	-Les décideurs politiques, administratifs, coutumiers et judiciaires ont été sensibilisés et impliqués dans la bonne gouvernance ; 

-Réduction des détournements de derniers publics et autres anti – valeurs ;

-Familles et communautés réconciliées.

	02


	Objectifs spécifiques :

Organiser des ateliers  de sensibilisation en faveur de décideurs politiques et les leaders communautaires sur la gestion des conflits, la lutte contre la corruption et la promotion de la paix et bonne gouvernance.
	-Idem

	Idem
	De janvier 2026 à Décembre 2030
	-Décideurs politiques ;

-leaders communautaires ;

-responsables des églises ;

-Personnes handicapées ;
-Corporation des associations impliquées dans la gestion des conflits et bonne gouvernance.
	-Matériels et fournitures d’ateliers

-Matériels de sensibilisation 

-Moyens de transport et communication 

-Dépliants à distribuer
	-Les décideurs politiques et leaders communautaires ont été sensibilisés et impliqués dans la bonne gouvernance et la pacification ;

-Réduction des détournements de derniers publics et autres anti - valeurs 

	2.1
	Organiser des séminaires en faveur des leaders,  des  asbl,   pasteurs, enseignants sur les 9 principes de la  bonne gouvernance dans la gestion (Efficience, efficacité, réactivité, application de la loi, transparence, redevabilité, équité, démocratie et la participation).
	Idem
	Idem
	De février 2026 à décembre 2030
	-Leaders des asbl et les leaders des opinions ;

-personnes handicapées


	-Modules de formation

-Matériels de formation

-Frais de transport et restauration participants

-Collation équipe pédagogique


	-Nombre de séminaires tenus 

-Les leaders, des asbl , des églises et leaders communautaires formés sont capables de restituer sur terrain  et d’appliquer les 9 principes de la bonne gouvernance  dans la gestion.

	2.2
	Organiser des jeux concours sur la bonne gouvernance dans les milieux scolaires, universitaires et églises
	Idem
	Idem
	De Mars 2026 à décembre 2030
	 Étudiants 

Élèves ;

Leaders religieux.
	Matériels des jeux de concours

Cadeaux aux lauréats

Moyens de transport et communication


	-Nombre jeux concours organisés 

-Nombre lauréats gratifiés

-Nombre élèves et étudiants conscientisés sur la bonne gouvernance.

	2.3
	Tenir des ateliers communautaires de pacification et réconciliation dans les communautés en conflits
	Idem
	Idem
	De Mars 2026 à décembre 2030
	-Population en conflits ;

-Personnes handicapées
	Matériels d’atelier

Signes distinctifs 

Dépliants


	-Les populations en conflit cohabitent

-Réduction des violences au Nord – Kivu, Sud Kivu, Ituri et Haut Uélé.

	2 .4
	Implanter des comités locaux de résolution des conflits et des antennes COPAD –GL dans les territoires.
	Idem
	Idem
	De janvier 2026 à Décembre 2030
	-Personnes victimes de violences en territoires ;

-personnes handicapées
	-Bâtiments à louer

-Matériels à équiper

-Fournitures de bureau
	-COPAD  implanté dans tous les chefs – lieux des territoires du Nord – Kivu, Sud  Kivu, Ituri et Haut Uélé.
-La population est capable de se prendre en charge dans la résolution des conflits

	2.5
	Coordination, supervision, Suivi et évaluation des activités 
	Idem
	Idem
	De janvier 2026 à décembre 2030
	Idem
	-Moyens de transport et communication 

-Frais de Logement et restauration 

-Frais mission
	Les activités ont été suivies et améliorées 

Bonne gouvernance et cohabitation pacifique renforcées dans les territoires


VIX. PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES :

	N°
	ACTIVITÉS PRÉVUES
	EXÉCUTANT
	LIEU
	PÉRIODE
	BÉNÉFICIAIRES
	RESSOURCES

REQUISES
	RÉSULTAT ATTENDU

	01
	Objectif  général :

Réduire  la vulnérabilité des jeunes, PSH, VVS, déplacés ou retournés de guerre, orphelins, enfants de la rue, du Nord-Kivu, Sud Kivu, et Ituri par la promotion de l’entreprenariat et favoriser l’auto prise en charge.


	-Coordinateur

-Ass.Program
-Point focal  entrepreneuriat ;
-Ass.Logistique

	- Villes de Goma, Butembo et Beni ; Bukavu, Uvira, Baraka
-Chefs-lieux des territoires et chefferies dans la province du Sud Kivu, Nord Kivu et ITuri.

	De janvier 2026 à Décembre 2030
	-Jeunes victimes des guerres (déplacées) ,VVS, orphelins, enfants de la rue ;
-Jeunes retournés ;

-Personnes handicapées
	- Intrants  de kits d’auto prise en charge à distribuer ;

 -Encadreurs sociaux ;

-Moyens de transport et communication
	-80% jeunes  déplacés, PSH, VVS et retournés ciblés au Nord- Kivu , Sud Kivu et Ituri ont reçu leurs kits d’auto prise en charge pour la promotion de l’entrepreneuriat ;

-Amélioration des conditions de vie des jeunes retournées et déplacées ciblées.

	02


	0bjectifs spécifiques :

Réaliser une enquête d’évaluation des besoins communautaires des jeunes déplacés, des retournés, PSH  et VVS, orphelins, enfants de la rue, à assister pour promouvoir l’entrepreneuriat.
	Idem
	Idem
	De janvier 2026 à juin 2030
	-Jeunes victimes des guerres (déplacées), EAFGA, VVS, orphelins, enfants de la rue,
-Jeunes retournés ;

-personnes handicapées
	-Fournitures de bureau

-Moyens de transport ;

-Moyens de communication ;

-Frais collation enquêteurs
	-Les enquêtes d’évaluation des besoins ressentis de bénéficiaires ont été réalisées et leur situation est connue dans tous les zones et villages ciblés.

	2.1
	Identifier les jeunes bénéficiaires vulnérables à assister et assurer leur  sélection et leur regroupement selon leurs villages de provenance ou de résidence pour la promotion des AGR et AVEC afin de favoriser l’entrepreneuriat.
	Idem
	Idem
	De juillet 2026 à juillet 2030
	 Jeunes victimes des guerres (déplacées) ;

-Ménages retournés , EAFGA, VVS, orphelins, enfants de la rue,
-Personnes handicapées
	-Fournitures de bureau

-Moyens de transport ;

-Moyens de communication ;

-Frais collation enquêteurs
	-Les bénéficiaires sont identifiés ; sélectionnés et regroupés selon leurs lieux de provenance ou de résidence.

	2.2
	Organiser des séances de sensibilisation des jeunes sur l’importance, de l’entrepreneuriat.
	-Idem
	Idem
	Idem
	Jeunes victimes des guerres (déplacées), EAFGA, VVS, orphelins, enfants de la rue,
-Ménages retournés ;

-personnes handicapées
	-Fournitures de bureau

-Moyens de transport ;

-Moyens de communication ;

-Frais collation sensibilisateurs ;

-Matériels de sensibilisation.
	-70% de jeunes  sensibilisés savent et respectent l’importance, de l’entrepreneuriat.

	2.3
	Assurer la logistique des intrants à distribuer et le recrutement des distributeurs (Approvisionnement, transport, stockage)
	Idem
	Idem
	D’aout 2026  à aout 2030
	Idem
	-Moyens de transport ;

-Moyens de communication ;

-Dépôts
	-Les intrants à distribuer ont été approvisionnés, transportés et stockés sur les lieux de distribution ;

-Les macarons ont été produits et distribués aux bénéficiaires.

	2.4
	Distribuer les kits AGR et AVEC aux nécessiteux identifiés.
	Idem
	Idem
	Idem
	Populations victimes des guerres (déplacées), EAFGA, VVS, orphelins, enfants de la rue ;
-Ménages retournés ;

-personnes handicapées
	-Moyens de transport ;

-Moyens de communication ;

-Intrants  AGR et AVEC  à distribuer;

-Macarons de distribution. ;

-Dépôts 
-Collation distributeurs
	-Les kits AGR et AVEC ont été distribués aux jeunes et utilisés exclusivement par eux-mêmes ;

-Les conditions de vie des nécessiteux ciblés et assistés ont été améliorées à 70%.

	2.5
	Promotion de l’industrie locales où les produits sont transformés, stocker et commercialisés.
	Idem
	Idem
	Idem
	Populations victimes des guerres (déplacées), EAFGA, VVS, orphelins, enfants de la rue ;
-Ménages retournés ;

-personnes handicapées
	-Moyens de transport ;

-Moyens de communication
- Les produits qui sont produits localement.
	-Des petites usines de transformations installées dans différentes zones d’interventions ;

-100% des produits locales transformés, stockés et commercialisés par les jeunes entrepreneurs

	2.6
	Coordination, supervision, suivi et évaluation des activités
	Idem

	Idem
	De janvier 2026 à Décembre 2030
	Populations victimes des guerres (déplacées), EAFGA, VVS, orphelins, enfants de la rue ;
-Ménages retournés ;

-personnes handicapées
	-Moyens de transport ;

-Moyens de communication ;

-Frais logement et restauration ;

-Frais de mission des évaluateurs
	-Toutes les activités planifiées ont été supervisées, suivies et évaluées ;

-Amélioration des prestations sur le terrain.


X. PROMOTION DE  LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :

	N°
	ACTIVITÉS PRÉVUES
	EXÉCUTANT
	LIEU
	PÉRIODE
	BÉNÉFICIAIRES
	RESSOURCES

REQUISES
	RÉSULTAT ATTENDU

	1
	Objectif général :

Contribuer  à la protection et promotion  de l’environnement, les forêts et aires environnantes des parcs nationaux ( PNC) pour l’amélioration de l’ écosystème et les conditions climatiques du Nord- Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema et Haut Uélé
	-Coordinateur

-Agronome ;

-ACP ;

-Point focal environnement


	Villes de Goma, Butembo, Beni, Bukavu, Uvira,Baraka
-Chefs-lieux des territoires de la province du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema et Haut Uélé.

	De janvier 2026 à Décembre 2030
	- La population riveraine des forets et parcs nationaux ;

-Les ménages victimes du déboisement ;

-Personnes handicapées, EAFGA, VVS, Orphelins et les enfants de la rue.
	-Matériels aratoires ;

-Matériels de reboisement ;

-Pépinières aménagées

-produits phytosanitaires
	-Les forets, les rives des parcs nationaux et les milieux déboisés ont retrouvé leur verdure ;

-Amélioration de l’écosystème et des conditions climatiques ;

-La faune et la flore sont protégées

	2


	Objectifs  spécifiques:

Tenir des Séances de sensibilisation en faveur des leaders locaux sur la protection de faune et flore   (Écosystème)
	Idem

	Idem 
	De février 2026 à décembre 2030
	-La population riveraine des forets et parcs nationaux ;

-Les ménages victimes du déboisement ;

-personnes handicapées, EAFGA, VVS, Orphelins et les enfants de la rue.
	-Matériels de sensibilisation

-Moyens de transport  et communication
-Contrat de collaboration avec les Chaines de Radio locales.
	Nombre de leaders locaux sensibilisés et conscientisés sur la nécessité de la bonne conservation de la faune et flore ;

-Faune et flore protégées

-Amélioration des conditions climatiques

	2.1
	Aménager des pépinières pour appui en plants  et d’arbres fruitiers à  la population victime des conflits de l’Est de la RDC.
	 -Idem
	-Idem
	De Mars 2026 à  décembre 2030
	La population  victime des conflits de l’Est de la RDC.
	-Matériels de sensibilisation 

-Intrants d’aménagement pépinières

- Plants à distribuer
	-La population a été sensibilisée et impliquée sur le reboisement ;

-Des pépinières ont été aménagées.


	2.2
	Animer des émissions – radio diffusées sur la protection de la foret, les rives des aires des PNV et les réserves forestiers        du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Maniema, Ituri et Haut Uélé.
	-Superv. Envir.

-Agronome 

-Animateurs environnementaux
	Zones environnant les forêts, parcs nationaux et milieux déboisés
	De Mars 2026  à décembre 2030
	Leaders locaux et toute la population en général
	-Consommables

-Radios partenaires

-Moyens de transport


	Nombre de la population sensibilisée sur l’importance de l’arbre et du foret 

Nombre d’émissions produites ;

-Arbres plantés par tous les ménages sensibilisés

	2.3
	Aménager des pépinières communautaires et organiser une distribution des plantules aux ménages bénéficiaires lors de la journée mondiale de l’arbre pour la protection et promotion des écosystèmes et la biodiversité locale. 
	Superv. Envir.

-Agronome 

-Animateurs environnementaux
	Zones environnant les forêts, parcs nationaux et milieux déboisés
	-Octobre 2026,

-Octobre 2030
	Idem

	-Plants en pépinières ;

-Moyens de transport ;

-Moyens de communication
	-Des plants ont été distribués aux ménages identifiés ;

-Des plants distribués ont été plantés dans les champs et les zones riveraines des aires protégées ;

-Écosystèmes protégés et biodiversité promue contre le changement climatique.

	2.4
	Renforcer les capacités des leaders locaux et animateurs environnementaux sur la promotion du combustible
	-Coordinateur

-ACP

-Superv Envir

-Agronome
	Zones environnant les forêts, parcs nationaux et milieux déboisés ;

-Églises locales
	D’avril 2026 à novembre 2030
	-leaders locaux

-Animateurs environnementaux
	-Matériels et fournitures de formation ;

-Module de formation ;

-Frais de transport et de restauration des participants
	-les leaders locaux et les animateurs environnementaux formés sont capables de faire la restitution sur terrain

	2.5
	Organiser des séances de sensibilisation des ménages environnants les forêts, les parcs nationaux, les milieux déboisés sur la promotion du combustible, les conséquences de la carbonisation et le respect des animaux protégés du PNC
	-Superv. Envir.

-Agronome 

-Animateurs environnementaux
	-Zones environnant les forêts, parcs nationaux et milieux déboisés ;

-Églises locales
	De mai 2026 à décembre 2030
	-Populations environnants les forêts, PNC  et

Zones déboisées
	-Lance voix ;

-Moyens de transport et communication
	-Les techniques envisagées sont appliquées à 80% dans les ménages bénéficiaires

	2.6
	Octroyer des intrants pour la fabrication des briqueteries et la promotion de la biodiversité
	-Coordinateur

-ACP

-Superv. Envir.

-Agronome ;

-Animateurs environnementaux
	Idem
	De mai 2026 à décembre 2030
	Populations environnants les forêts, PNC et

Zones déboisées
	-Intrants de briqueterie à distribuer ;

-Moyens de transport et communication
	-Intrants de briqueterie distribués ;

-L’utilisation des produits de briqueterie a réduit la carbonisation en faveur des forets et aires protégées

	2.7
	Coordination, supervision, suivi et évaluation des  activités
	Coordination
	Idem
	De janvier 2026 à Décembre 2030
	Population en général
	-Moyens de transport et communication

-Logement et restauration 

-Frais de mission
	Les activités ont été suivies et améliorées

Environnement protégé


Commentaires :

1 .La quantification des bénéficiaires et la budgétisation des activités ci-dessus  planifiées seront annuelles  conformément aux besoins communautaires exprimés d’une part et leur exécution dépendra des moyens d’actions disponibles ;
2. Ce plan d’actions quinquennal à titre indicatif, pourra connaitre des éventuelles modifications ou être actualisé conformément aux nouveaux défis et  opportunités de résilience et/ou de relèvement communautaire   sur le terrain, ainsi que les promesses d’appui des partenaires techniques financiers contactés..
                                                                                                          Fait à Goma, le  11 Novembre  2025.
                                                                                                          Pour  COPAD- GL:

Préparé par :                                                                                                                             Approuvé par :                                                                                                                                                                                              
=  Chargé  des Programmes=                                                                                                = Coordinateur =
PLAN QUINQUENNAL D’ACTIONS  





2026- 2030











