CADRE ŒCUMÉNIQUE POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT DES GRANDS LACS

« COPAD-GRANDS LACS »

14, Avenue Uvira, Quartier Himbi 2, Commune de Goma, Ville de Goma

Tél. +243 979-042-274, 0819031705

E-mail : grandslacscopad@gmail.com, jospinbahati5@gmail.com

RAPPORT D’ACTIVITES DU MOIS DE DECEMBRE 2025

DECEMBRE 2025

- INTITULE DU PROJET

Projet d’appui aux activités agro-pastorales des populations déplacées et retournées du territoire de Masisi exploitant le marais de Buroha et axe bord du lacs ; Province du Nord-Kivu

I.1 Période d’exécution du projet : 01 mai au 31 décembre 2025.

I.2 Lieu d’exécution du projet : Marais de Buroha et ses environs ; Territoire de Masisi/Nord-Kivu

I.3 Organisation d’exécution : COPAD GRANDS-LACS

I.4 Bailleur de fonds : BUROHA MINING

INTRODUCTION

L’insécurité persistante dans le milieu, les agro-éleveurs des villages autour du marais de Buroha (Katembe et Malehe), les travaux continuent dans le marais et se heurtent au problème de manque des matériels aratoires qui par faute d’accès restent stockés dans le dépôt de l’exécutant du projet.

C’est ainsi qu’après réalisation de certaines activités dans le marais au courant du mois de décembre 2025 pris comme dernier mois de la phase du projet, nous nous trouvons dans l’obligation d’informer le bailleur de fonds de l’avancement des travaux sur terrain.

D’où le bureau COPAD GRANDS-LACS produit à ce jour le rapport d’activités du mois de décembre 2025.

Outre l’Introduction et la Conclusion, vous trouverez dans ce rapport les points avec les objectifs et les résultats attendus au cours du mois de décembre 2025, les activités prévues et réalisés, les observations faites, les difficultés rencontrées et les suggestions appropriées.

- LOCALISATION ET SITUATION GEOGRAPHIQUE DU MILIEU

Le Projet exécuté par le COPAD GRAND-LACS et appuyé par BUROHA MINING est localisé dans le territoire de Masisi en général et plus particulièrement dans le marais de Buroha et des villages qui l’entourent (Kimoka, Katembe, Luhonga, Malehe, ….).

- OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS PENDANT CETTE PERIODE

- OBJECTIFS

- Suivre l’évolution des activités des agro-éleveurs sur terrain (marais de Buroha et ses environs) ;

- Renforcer les capacités des bénéficiaires sur terrain ;

- Fournir les orientations et conseils aux bénéficiaires à travers l’agronome ;

- Evaluer le projet sur tous les plans, et ;

- Payer les efforts des agents impliqués dans l’exécution du projet.

- RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au cours de ce mois sont les suivants :

- Les activités sur terrain suivies et évaluées ;

- Les capacités des bénéficiaires renforcées ;

- Le personnel payé ;

- Une réunion d’évaluation tenue, et ;

- Les bénéficiaires orientés et les conseils pratiques de travail et de gestion prodigués aux bénéficiaires.

- ACTIVITES PREVUES

Les activités prévues pour cette période sont les suivantes :

- Réunion hebdomadaire et mensuel du personnel de COPAD GRAND-LACS ;

- Suivi des activités sur terrain, effectuer des descentes sur terrain par les animateurs agricoles et l’agronome ;

- Réunion d’évaluation du projet ;

- Suivre et évaluer le projet ;

- Assurer la gestion et administration du projet.

- REALISATIONS PENDANT CETTE PERIODE

- En rapport avec la réunion hebdomadaire et mensuel du personnel du COPAD GRAND-LACS

Pour une organisation du travail et du bureau ainsi qu’une bonne gestion de ses ressources et actions, la Coordination de COPAD GRAND-LACS représenté par son Coordonnateur Monsieur BAHATI MAENE Jospin a tenu respectivement en date du 5 et 15 décembre 2025 des réunions du personnel du Bureau au cours desquelles, il a appelé les agents au respect du travail et des règles déontologiques du travail, la bonne gestion des ressources du bureau.

Pour terminer, l’Administratrice de rappeler aux agents de bien vouloir respecter les heures des services et de consigner leur présence dans le cahier des présences. Elle ajoute que les agents doivent diminuer la fréquence des visites familiales au Bureau.

- En rapport avec les descentes sur terrain et réunions des bénéficiaires

A ce chapitre, soulignons qu’une descente de l’équipe de coordination et deux animateurs agricoles ont été effectuées à Sake où habitent un grand nombre des bénéficiaires et certains chefs d’équipes pour évaluer l’état dans lequel vivent les bénéficiaires et de demander à l’agronome de bien vouloir effectuer régulièrement des descentes dans le Bmarais et Kimoka afin de se rendre compte de l’avancement des travaux sur terrain.

En rapport avec la réunion des bénéficiaires, une réunion d’évaluation des activités de l’an 2025 a été tenue à Sake au cours de laquelle les bénéficiaires ont montré leur reconnaissance vis-à-vis de l’action COPAD GRAND-LACS et son partenaire BUROHA MINING pour l’appui matériel que moral pour la sécurité alimentaire dans le Masisi en général et des ménages de Kamuronza en particulier. Ils ont en outre souligné que les travaux avaient commencé tardivement suite aux combats qui ne cessaient de déclencher dans le milieu et les fortes pluies qui intervenaient en ce temps causant l’inondation du marais qui souvent demandait encore une fois le drainage avant l’avancement des travaux. Ils recommandent enfin que l’on mette à leur disposition des matériels et semences pour l’année 2025 où ils sont déterminés à poursuivre les travaux au cas où la sécurité revienne dans le milieu (marais et environs).

- En rapport avec le suivi des réalisations sur terrain

A ce point, soulignons encore une fois que quelques membres des associations vivant à Sake, Kimoka se rendent progressivement dans le marais malgré les tracasseries qu’ils rencontrent en cours de route. Outre ces derniers, les bénéficiaires qui restent à KATEMBE et MALEHE sont opérationnels sur terrain.

Les activités suivantes ont été réalisées :

- Fauchage :

- Equipe n°1 : 4 ha ;

- Equipe n°2 : 65 ares ;

- Equipe n°3 : 35 ares ;

- Equipe n°4 : 4 ha ;

- Equipe n° : 1 ha et curage de 120m dans le canal principal ;

- Equipe n°6 : 50 ares.

- Curage du canal principal vers les laves sur 120m de long et 3m de large ;

- Ouverture des drains : - canaux de 750mx3m, 210mx3m, 850mx3, 600mx3l sur le canal principal.

- En rapport avec le suivi et évaluation des activités du projet

Dans le but de se rendre compte de l’avancement des travaux sur terrain, l’agronome s’est rendu sur terrain où il a rencontré les agro-éleveurs de KATEMBE et MALEHE qui travaillent en grand nombre ces derniers temps dans le marais.

En retour, l’équipe de la coordination et animateurs agricoles s’est rendu dans le camp de Mugunga et cité de Sake où elle a échangé avec l’agronome et chefs d’équipes pour évaluation du projet en cette fin de la phase.

- En rapport avec la réunion d’évaluation du projet

La phase du projet étant à sa fin en cette fin du mois de décembre 2025, le Bureau exécutant le projet s’est réuni en date du 19 décembre 2025 dans le but d’évaluer le projet d’appui aux activités agro-pastorales en faveur des déplacés et retournés des déplacés et retournés des guerres de Masisi en Province du Nord-Kivu et localisé précisément dans le marais de Buroha et le jardin de Kimoka.

Tout à commencer par la présentation des objectifs poursuivis par le projet, les résultats attendus et les activités prévues pour le projet par le Chargé des programmes, Monsieur MICHEL LUNYERE. Avant l’ouverture de la séance par monsieur le Coordonnateur du Bureau BAHATI MAENE Jospin.

Cela étant, l’on était passé à l’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces qu’à eu le Bureau et son projet tout au long de son exécution ; étape à laquelle chaque agent a participé. Par la suite, l’on est passé à l’évaluation du personnel où chaque agent a été évalué (ses forces et faiblesses et reproches d’amélioration).

Pour terminer, le Coordonnateur a informé le personnel que le projet est à sa fin et que s’il y aura continuité, l’information leur sera transmise en Janvier 2008.

- OBSERVATONS ET DIFFICULTES RENCONTREES

- OBSERVATIONS

- Seuls les bénéficiaires de l’équipe 6 habitant Katembe et Malehe fréquentent le marais en grand nombre. Toutefois ceux venus de Sake et Kimoka arrivent rarement faute d’insécurité dans l’axe Kitchanga ;

- Avec les fortes pluies ces derniers temps, le marais risquent encore une fois d’être inondé.

- DIFFICULTES RENCONTREES

- L’accès reste toujours difficile sur terrain suite à l’insécurité ;

- L’absence de moyen de déplacement de l’agronome qui se rend sur terrain à pied ;

- Pour les bénéficiaires en activité, ils n’ont pas des matériels aratoires et les semences.

- RECOMMANDATIONS

- Que le bailleur de fonds continue à soutenir nos actions pour la continuité du projet en faveur des déplacés de Masisi ;

- A part ceux de Masisi que le Bailleur cherche comment appuyer les activités agricoles des populations vivant au bord du lac Kivu ;

- Que le Bureau fasse un plaidoyer pour l’aide humanitaire des bénéficiaires déplacés, car tout le monde n’a pas bénéficié de l’assistance donnée.

CONCLUSION

Nous voici à la fin de la présentation de notre rapport d’activités du mois de décembre 2025. Après avoir recueilli les informations sur l’avancement des travaux sur terrain et la tenue des réunions pour une bonne gestion et administration du projet, nous avons présenté dans ce rapport les informations en rapport avec les réunions tenues au siège de l’exécutif du projet et sur terrain, et les activités réalisées.

En plus de cela, nous avons présenté les observations saillantes, les difficultés rencontrées et suggestions.

Nous prions à tout celui qui aura à exploiter ce rapport de lui fournir des suggestions si nécessaires.

Fait à Goma, le 22 Décembre 2025

Pour COPAD GRAND-LACS

BAHATI MAENE Jospin

Coordonnateur National