CADRE ŒCUMÉNIQUE POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT DES GRANDS LACS

« COPAD-GRANDS LACS »

14, Avenue Uvira, Quartier Himbi 2, Commune de Goma, Ville de Goma

Tél. +243 979-042-274, 0819031705

E-mail : grandslacscopad@gmail.com, jospinbahati5@gmail.com

RAPPORT FINAL DES ACTIVITES AGRO-PASTORALES DANS LE MASISI

AVEC L’APPUI DE

LWF/DRC PROGRAMM

DECEMBRE 2025

INTODUCTION

Le Bureau COPAD GRAND-LACS continue son exécution de Projet de réhabilitation des activités agricoles des populations retournées de Masisi appuyé par FCA et supervisé par BUROHA MINING. Après présentation des rapports des mois précédents, il se trouve aujourd’hui dans la présentation de son rapport trimestriel des activités réalisées depuis le début d’exécution du Projet au mois d’Avril 2025 jusqu’en Juillet 2025.

Comme prévu dans le projet, l’identification et sélection des bénéficiaires terminées, nous sommes passé à la restructuration des associations des bénéficiaires et afin la distribution des intrants agricoles. En plus de ce qui précède, le Bureau continue à poursuivre ses activités de supervision et accompagnement des bénéficiaires sur terrain dans la réalisation de leurs activités.

Outre l’Introduction et la conclusion, vous trouverez dans ce rapport les éléments tels que : les activités prévues, les activités réalisées, le personnel exécutant le projet, les moyens logistiques utilisés, les observations saillantes et les suggestions ou recommandations.

DOMAINE D’INTERVENTION : FOOD SECURITY

- ACTIVITES PREVUES

- Identification et sélection des bénéficiaires selon les axes ;

- Restructuration des associations des bénéficiaires ;

- Suivi des réalisations sur terrain ;

- Distribution des intrants agricoles.

- ACTIVITES REALISEES

Les Interventions pour cette phase du projet de réhabilitation des activités agricoles des retournés de Masisi financé par BUROHA MINING exécuté directement par le Bureau de COPAD GRAND-LACS basé à Goma, en Province du Nord-Kivu a concerné les axes ou sites Kitchanga (maarais de Buroha et JACOKI) et bord du lac Kivu jusqu’à Minova.

II.1 Identification et Sélection des Bénéficiaires

L’identification et sélection a concerné les ménages des deux sites cibles.

II.1.1 Critères de sélection

- Etre un ménage retourné des guerres ;

- Etre une association composée d’hommes et femmes ;

- Avoir un champ communautaire et individuel pour chaque membre ;

- Etre une structure organisée avec des actions concrètes sur terrain.

II.1.2 Identification/ Axe Kitchanga

| N° | ASSOCIATION | SEXE |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | F |  |
| 1 | ACEDI/A | 60 | 60 | 120 |
| 2 | ACEDI/B | 30 | 50 | 80 |
| 3 | ACDKA | 60 | 80 | 140 |
| 4 | AMBD | 18 | 44 | 62 |
| 5 | CDL | 10 | 40 | 50 |
| 6 | GUIDE | 35 | 15 | 50 |
| 7 | ACKA | 30 | 29 | 59 |
| 8 | ACEDM | 35 | 26 | 61 |
| 9 | ACEMKA | 30 | 63 | 93 |
| 10 | JACOKI | 55 | 250 | 305 |
|  | TOTAL | 363 | 657 | 1020 |

Dans ce tableau, il ressort que 1020 responsables des ménages dont 363 hommes et 657 femmes. Pour environ 3028 retournés des guerres de l’axe Kitchanga dans les villages au tour du marais de Buroha et JACOKI au moins 33,68% sont déjà identifiés et sélectionnés.

Les hommes représentent 35,6% et les femmes 64,4%.

II.1.3 Axe Bord du Lac Kivu-Minova

| N° | ASSOCIATIONS | SEXE |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | F |  |
| 01 | BMZD/Buhumba | 24 | 30 | 54 |
| 02 | KJUD/Shasha | 54 | 36 | 90 |
| 03 | JAD/Bweremana | 31 | 44 | 75 |
| 04 | ERMI/Shasha | 30 | 35 | 65 |
| 05 | EEYH/Buhumba |  |  |  |
| 06 | UJEMD/Minova | 11 | 79 | 90 |
| 07 | UYAVECO/Bweremana | 25 | 40 | 65 |
| 08 | SADKI/ Base Kanve | 30 | 35 | 65 |
| 09 | EJSB/Kihindo | 50 | 30 | 80 |
| 10 | Association Umoja/Buati | 45 | 25 | 70 |
| 11 | ATK/Katyazo | 25 | 40 | 65 |
|  | Total | 370 | 429 | 799 |

Il ressort de ce tableau qu’au niveau de l’axe Bord du lac jusqu’à Minova, 799 bénéficiaires ont été identifiés et sélectionnés jusqu’à ce jour dont 370 hommes soit 46,3% et 499 femmes soit 53,7%.

II.1.3 Synthèse d’identification et sélection des bénéficiaires

| N° | Site d’intervention | Nbre des bénéficiaires |  | Moyenne % bénéficiaires |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | F | H | F |  |
| 1 | Axe Kitchanga (Marais de Buroha et JACOKI) | 363 | 657 | 35,6 | 64,4 | - |
| 2 | Bord du Lac – Minova | 370 | 429 | 46,3 | 53,7 | - |
|  | Total | 733 | 1086 | - | - | 1819 |

Nous avons déjà identifié et sélectionné jusqu’à ce jour 1819 bénéficiaires retournés en situation difficile.

II.2 Restauration des associations des bénéficiaires

| N° | Axe Kitchanga (marais de Buroha et JACOKI) | Axe Bord du lac - Minova |
| --- | --- | --- |
| 01 | ACEDI/A | BMZD/Buhumba |
| 02 | ACEDI/B | KJUD/Shasha |
| 03 | ACDKA | JAD/Bweremana |
| 04 | AMBD | ERMI/Shasha |
| 05 | CDL | EEYH/Buhumba |
| 06 | GUIDE | UJEMD/Minova |
| 07 | ACKA | UYAVECO/Bweremana |
| 08 | ACEDM | SADKI/ Base Kanve |
| 09 | ACEMKA | EJSB/Kihindo |
| 10 | JACOKI | Association Umoja/Buati |
| 11 |  | ATK/Katyazo |

II.3 Suivi de réalisation sur terrain

II.3.1 Mois d’Avril 2025

Axe Bord du Lac

- Labour superficiel sur 4ha ;

- Aménagement d’un germoir des maraichères ;

- Semi de 10kgs sorgho, 500 g de choux, 500g aubergine, 2kgs amarante.

Axe Kitchanga (marais de Buroha)

- Curage des caniveaux et fauchage sur 100mx2,5m ;

- Fauchage dans le 2e canal principal sur 100m de L sur 8m de large plus nettoyage.

II.3.2 Mois de Mai 2025

Axe Kitchanga (Marais Buroha)

| Planification | Réalisation | Cumul |
| --- | --- | --- |
| Equipe n°1, 4 plates-bandes de choux | Confection de 3 plates-bandes de choix | 3 plates-bandes de 10mx1,20m |
| Equipe n°2 & 8 : 3 plates-bandes de choux | Idem | 3 plates-bandes |
| Equipe n°3 & 4 : 3 plates bande de choux | Idem | Idem |
| Equipe n° / : Fauchage | Fauchage 15mx8m | 15m x 8m |
| Equipe n°5 : 2 plates bande de choux et 0,28 are d’amarante | Confection de 3 plates bande de choux et 0,28 ares d’amarantes | 2 plates bande de 7m x 1,20m et 0,28 ares amarante |

Commentaire :

Il ressort de ce tableau que 12 plates-bandes de choux ont été confectionnées et 0,28 ares d’amarante semés, ½ ha fauché et labouré et 15mx8m fauché au tour du canal principal.

Axe Bord du Lac

- Labour superficiel sur ½ ha ;

- Aménagement d’un germoir d’aubergines ;

- Repiquage dans le plein champ ;

- Formation des membres des associations bénéficiaires par l’agronome et les animateurs agricoles sur les techniques culturales des maraichères ;

- Sarclage dans le plein champ et germoir ;

- Repiquage dans le plein champ.

II.3.3 Mois de Juin 2025

Axe Kitchanga (Marais Buroha)

| Planification | Réalisation | Cumul |
| --- | --- | --- |
| Equipe n°1 et 8, fauchage sur 30 ares et labour sur 20 ares | 30ares fauchés et 20 ares labourés |  |
| Equipe n°2, labour sur 20ares, fauchage sur 3 ares et semi de haricots sur 2 ares | Labour sur 20 ares, fauchage sur 3 ares et semi des haricots sur 2 ares | 2 ares 3 ares 2 ares |
| Equipe n°4 labour sur 5 ares, fauchage sur 10 ares, semi de haricot sur 3 ares et repiquage de choux | Labour sur 5 ares, fauchage sur 10 ares |  |
| Equipe n°3 : fauchage sur 2 ares | 2 ares fauchés | 2 ares |
| Equipe n°5 : labour, fauchage sur 50 ares | 50 ares fauché et labourés |  |
| Equipe n°6 : labour, fauchage sur 6 et 30 ares | 30 ares et 6 ares fauchés et labourés |  |
| Equipe n°7 : curage du canal principal | 47m de L sur 3m de l et 1m de hauteur | 47m de L sur 3m de l |
| JACOKI, repiquage de bouture de manioc sur 30 ares et repiquage de choux sur 10 ares | 30 ares de boutures de manioc repiqués et 10 ares de choux repiqués |  |

Axe Bord du lac

- Récolte de 8826 choux de 2kgs en moyenne chacun et vendu à 1500Fc chacun ;

- Récolte des amarantes, au total 25 fagots sur 2 ares ;

- Repiquage d’oignon, au total 2850 plantules ;

- Aménagement des germoirs des choux, oignons et tomate à Buhumba ;

- Distribution des intrants agricoles ;

- Entretien dans le germoir et plein champ.

II.3.4 Mois de Juillet 2025

- Axe Kitchanga (Marais Buroha et JACOKI)

| Association | Réalisations |
| --- | --- |
| Equipe 1A et B et 9 | Semis de pomme de terre sur 4,5 ares, fauchage sur 6 ares et repiquage de choux sur 2 ares |
| Equipe 2 | Repiquage de choux sur 2 ares, labour sur 2 ares et fauchage sur 2 ares. |
| Equipe 3 | Repiquage de choux sur 2 ares, fauchage et labour sur 4 ares |
| Equipe 4 | Semis haricot sur 2 ares, repiquage de choux sur 2 ares, labour sur 4 ares et fauchage sur 5 ares. |
| Equipe 5 | Fauchage sur 5 ares, labour sur 12,80 ares et repiquage de choux sur 12,80 ares. |
| Equipe 7 | Curage des canaux sur 10x3x1m |
| Equipe 10 | Confection des plates-bandes : 10 pour les amarantes, 7 pour la carotte, 6 pour le choux, 3 pour les oignons. Labour sur 4 ares et sarclage de manioc |

- Axe Bord du Lac – Minova

- Récolte d’amarante par AJUD : 25$ et chaque membre avait et une fagon ;

- Récolte de choux par ARDI : 60$ et chaque membre a reçu 5 choux ;

- Récolte de choux par CADI : 50$ et chaque membre a reçu 3 choux.

Confection des germoirs

| Association | Especes | Superficie |
| --- | --- | --- |
| CADI | Choux | 6a |
| AECSD | Choux | 4a |
|  | Oignon | 3a |
| ARDI | Aubergine | 1a |
| AJUD | Oignon | 3a |
|  | Tomate | 2,5a |
| ACADECO | Choux | 3a |
| ACBD | Oignon | 8a |
| AABD | Oignon | 5a |

Plein champ

| Association | Especes | Superficie |
| --- | --- | --- |
| CADI | Choux | ½ ha |
| ARDI | Amarante | 80a |
| AJUDI | Oignon | 12a |
|  | Aubergine | ½ a |
| ACADECO | Choux | 40a |
|  | Oignon | 6a |
|  | Amarante | 40a |
| TAD | Oignon | 30a |
|  | Choux | 10a |
| ACBD | Choux | 50a |
|  | Oignon | 30a |
| AFEVD | Amarante | 40a |

II.4 Distribution des intrants agricoles

II.4.1 Axe Kitchanga Kimoka-Buroha

Outils aratoires

| N° | ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES | Nbre Membres | Outils et Semences à distribuer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Houes | Machettes | Bêches | Trident |
| 01 | ACEDI/A | 50 personnes | 50 pces | 50 pces | 13 pces | 8 pces |
| 02 | ACEDI/B | 50 personnes | 50 pces | 50 pces | 13 pces | 7 pces |
| 03 | AMBD | 40 personnes | 40 pces | 40 pces | 13 pces | 6 pces |
| 04 | GUIDE | 35 personnes | 40 pces | 40 pces | 13 pces | 6 pces |
| 05 | CDL | 30 personnes | 30 pces | 30 pces | 13 pces | 6 pces |
| 06 | ACK/Katembe | 50 personnes | 50 pces | 50 pces | 13 pces | 7 Pces |
| 07 | ACEKA/Kamuronza | 50 | 50 pces | 50 pces | 13 pces | 7 pces |
| 08 | ACDM/Malehe | 50 | 50 pces | 50 pces | 13 pces | 6 pces |
| 09 | ACMK | 40 | 40 pces | 40 pces | 13 pces | 6 pces |
| 10 | JACOKI/Kimoka | 90 | 90 pces | 90 pces | 13 pces | 8 pces |
|  | Total | 495 | 490 | 490 | 130 | 70 |

Semences vivrières

| N° | ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES | Nbre membres | Outils et Semences à distribuer |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Haricot | Mais | Pomme de Terre |
| 01 | ACEDI/A | 50 personnes | 150 kgs | 60 kgs | 150 kgs (Champs communautaires) |
| 02 | ACEDI/B | 50 personnes | 150 kgs | 60 kgs |  |
| 03 | AMBD | 40 personnes | 100 kgs | 40 kgs |  |
| 04 | GUIDE | 35 personnes | 100 kgs | 40 kgs |  |
| 05 | CDL | 30 personnes | 100 kgs | 50 kgs |  |
| 06 | ACK/Katembe | 50 personnes | 100 kgs | 50 kgs |  |
| 07 | ACEKA/Kamuronza | 50 personnes | 100 kgs | 50 kgs |  |
| 08 | ACDM/Malehe | 50 personnes | 100 kgs | 50 kgs |  |
| 09 | ACMK | 40 personnes | 100 kgs | 60 kgs |  |
| 10 | JACOKI/Kimoka | 90 personnes | 100 kgs | 40 kgs |  |
|  | Total | 495 | 1100kgs | 500kgs | 150 kgs |

Semences maraichères

| N° | ASSOCIATIONS | Nbre des membres | Semences reçues |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Choux | Poireau | Amarante | Tomate | Oignon |
| 01 | ACEDI/A | 50 personnes | 25 grs | 200 grs | 200 grs | 50 grs | 50 grs |
| 02 | ACEDI/B | 50 personnes | 25 grs | 200 grs | 200 grs | 50 grs | 50 grs |
| 03 | AMBD | 40 personnes | 25 grs | 200 grs | 200 grs | 50 grs | 50 grs |
| 04 | GUIDE | 35 personnes | 25 grs | 200 grs | 200 grs | 50 grs | 50 grs |
| 05 | CDL | 30 personnes | 25 grs | 200 grs | 200 grs | 50 grs | 50 grs |
| 06 | ACK/Katembe | 50 personnes | 25 grs | 200 grs | 200 grs | 50 grs | 50 grs |
| 07 | ACEKA/Kamuronza | 50 personnes | 25 grs | 200 grs | 200 grs | 50 grs | 50 grs |
| 08 | ACDM/Malehe | 50 personnes | 25 grs | 200 grs | 200 grs | 50 grs | 50 grs |
| 09 | ACMK | 40 personnes | 25 grs | 200 grs | 200 grs | 50 grs | 50 grs |
| 10 | JACOKI/Kimoka | 90 personnes | 25 grs | 200 grs | 200 grs | 50 grs | 50 grs |
|  | Total | 495 | 250 grs | 200 grs | 200 grs | 500 grs | 500 grs |

II.4.2 Axe Bord du Lac – Minova

Semences vivriers

| N° | ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES | Nbre membres | Outils et Semences à distribuer |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Haricot | Mais | Pomme de Terre |
| 01 | ACBD/Buhumba | 50 personnes | 150 kgs | 100 kgs | 150 kgs (Champs communautaires) |
| 02 | AABDI/Buhumba | 50 personnes | 150 kgs | 100 kgs |  |
| 03 | ARDI/Shasha | 40 personnes | 100 kgs | 50 kgs |  |
| Total |  | 495 | 1100kgs | 500kgs | 150 kgs |

CONCLUSION

Nous voici à la fin de la présentation de notre rapport d’activités du mois d’avril au juillet 2025. Après avoir recueilli les informations sur l’avancement des travaux sur terrain et la tenue des réunions pour une bonne gestion et administration du projet, nous avons présenté dans ce rapport les informations en rapport avec les réunions tenues au siège de l’exécutif du projet et sur terrain, et les activités réalisées.

En plus de cela, nous avons présenté les interrogations saillantes, les difficultés rencontrées et suggestions.

Nous prions à tout celui qui aura à exploiter ce rapport de lui fournir des suggestions si nécessaires.

Fait à Goma, le 25 juillet 2025

Pour COPAD GRAND-LACS

BAHATI MAENE Jospin

Coordonnateur National