CADRE ŒCUMÉNIQUE POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT DES GRANDS LACS

« COPAD-GRANDS LACS »

14, Avenue Uvira, Quartier Himbi 2, Commune de Goma, Ville de Goma

Tél. +243 979-042-274, 0819031705

E-mail : grandslacscopad@gmail.com, jospinbahati5@gmail.com

RAPPORT INTERMEDIAIRE D’ACTIVITES MOIS DE SEPTEMBRE 2025

SEPTEMBRE 2025

- INTITULE DU PROJET

Projet d’appui aux activités agro-pastorales des populations déplacées et retournées du territoire de Masisi exploitant le marais de Buroha et axe bord du lacs ;

Province du Nord-Kivu

I.1 Période d’exécution du projet : Septembre 2025

I.2 Lieu d’exécution du projet : Territoire de Masisi/ Nord-Kivu dans les Axes Kitchanga et Bord du Lac

I.3 Organisation d’exécution : COPAD GRANDS-LACS

I.4 Bailleur de fonds : BUROHA MINING

INTRODUCTION

COPAD Grands-Lacs continue sa mission d’accompagner les agro-éleveurs dans la réalisation de leurs activités à travers ses moniteurs agricoles et son superviseur.

Après présentation de notre rapport mensuel du mois d’Aout 2008, la COPAD présente à ce jour son rapport intermédiaire du mois de Septembre 2025.

A part l’introduction et la conclusion, ce rapport contient les points en rapport avec les réalisations sur terrain selon les axes (Buroha, Kimoka et Bord du lac), les activités prévues, les observations faites, les difficultés rencontrées et les suggestions y relatives.

DOMAINES D’INTERVENTION : FOOD SECURITY

- DESCRIPTION DU RAPPORT

- LOCALISATION ET SITUATION GEOGRAPHIQUE DU MILIEU

Ce projet est exécuté dans les axes Kitchanga et Bord du Lac plus en territoire de Masisi. Les Villages suivants sont concernés :

- Buroha (Marais)

- Kimoka (JACOKI)

- Shasha

- Bweremana

- Buhumba

- BENEFICIAIRES DU PROJET

Le projet est au bénéfice des populations retournées du Territoire de Masisi dans les Villages de l’axe Kitchanga (Buroha, Kimoka) et Bord du lac (Shasha, Bweremana, Buhumba) évaluées en 500 ménages composés chacun de 6 membres en moyenne.

- OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS PENDANT CETTE PERIODE

- OBJECTIFS

- Orienter les agriculteurs dans l’exécution de leurs travaux ;

- Evaluer les besoins des bénéficiaires en intrants agricoles ;

- Suivre et évaluer les activités du projet.

- RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au cours de ce mois sont les suivants :

- Les réalisations des bénéficiaires sur terrain avancent normalement ;

- Les agro éleveurs bénéficiaires sont accompagnés et orientés dans l’exécution de leurs activités.

- ACTIVITES PREVUES

- Suivi des réalisations sur terrain ;

- Assurer la gestion et l’administration du projet.

- REALISATION PENDANT CETTE PERIODE

- En Rapport avec les réalisations sur terrain

  - Axe BUROHA KIMOKA

| EQUIPE | LOCALISATION | REALISATION |
| --- | --- | --- |
| N°2 | Marais Buroha | Repiquage de choux sur 3 ares et labour profond sur 4 ares |
| N°4 | Marais Buroha | Repiquage de choux sur 4 ares et labour profond sur 6 ares |
| N°5 | Mais Buroha | 2 plates-bandes de choux de 10m/1,2m, sarclage de choux sur 16 ares, fauchage sur 10 ares, labour sur 4 ares. |
| N°10 | Kimoka | Fauchage sur 8 ares et labour profond sur 8 ares. Repiquage de choux sur 8 ares et multiplication des amarantes sur 0,35 ares. Récolte de choux 350kgs, 250kgs d’amarantes et 25kgs de Soja. |

  - BORD DU LAC KIVU

- Labour superficiel ;

- Semis de choux et aubergine par les associations Maendeleo de BUHATI, CADI de Ngumba, ARDI de Shasha, AECSA de Shasha, AFVD de Buhumba, ATKA de Katyazo ; ACADECO de Bweremana ; AABD de Buhumba ACBD de Buhumba ; AJUD de Shasha ; TAD de Bweremana ;

- Aménagement de germoirs tomate, choux, oignon, amarante ;

- Repiquage dans le plein champ : Choux, Oignons, Aubergine ;

- Distribution des intrants agricoless et les plantules ;

- Entretien dans les germoirs et plein champ ;

- Traitement des plants ;

- Récolte d’oignons et aubergine par AJUD dont une partie vendue à 100$ et versée dans la caisse et une autre distribuée aux bénéficiaires en raison de 6 oignons et 4 aubergines à chaque bénéficiaire.

- En rapport avec la réunion extraordinaire du Bureau

Une réunion extraordinaire a été tenue au siège de l’exécutif du projet en date du 15 septembre 2025 en présence du personnel impliqué dans l’exécution du Projet.

Des questions en rapport avec l’organisation de travail ont été évoquées par le personnel et qui rendent ce dernier presque inactif sur terrain.

Le manque du carburant pour les motos fait que les animateurs ne se rendent pas régulièrement sur terrain au cours de ce mois comme précédemment signalé dans nos rapports.

Des recommandations ont été formulées

- Que le Superviseur fasse un plaidoyer auprès de BUROHA MINING pour approvisionner le Bureau en carburant pour l’accompagnement des bénéficiaires.

- OBSERVATIONS FAITES, DIFFICULTES RENCONTREES ET SUGGESTIONS

  - Observations faites

- Les activités avancent normalement sur terrain sous la supervision directe des agronomes de deux axes surtout l’axe Buroha ;

- Les cultures de certains de nos bénéficiaires de l’axe bord du lac ont été volées pendant les guerres ;

- Les animateurs agricoles se rendent irrégulièrement sur terrain par manque de carburant pour les motos.

  - Difficultés rencontrées

- L’accès était pour cette période difficile dans les villages de l’axe bord du lac suite aux guerres opposants les FARDC et M23 ;

- Le carburant nous manque pour rendre le personnel de terrain très actif.

  - Suggestion

Nous demandons encore une fois à LWF/DRC de bien vouloir approvisionner COPAD GRAND-LACS en carburant.

CONCLUSION

Nous sommes à la fin de la présentation de notre rapport intermédiaire d’activités du mois du Septembre 2025. Les points en rapport avec les activités prévues, les réalisations sur terrain et la tenue de la réunion extraordinaire du COPAD GRAND-LACS au cours de laquelle certaines recommandations ont été formulées et adressées à la Coordination de BUROHA MINING ont été présenté et développé.

Nous avons souligné en plus quelques observations faites au cours de ce mois, les difficultés rencontrées et les suggestions y relatifs.

Prière aux exploitations dudit rapport de lui fournir des corrections et suggestions si nécessaires.

Fait à Goma, le 30 septembre 2025

Pour la COPAD GRANDS-LACS

BAHATI MAENE Jospin

Le Coordonnateur National