CADRE ŒCUMÉNIQUE POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT DES GRANDS LACS

« COPAD-GRANDS LACS »

14, Avenue Uvira, Quartier Himbi 2, Commune de Goma, Ville de Goma

Tél. +243 979-042-274, 0819031705

E-mail : grandslacscopad@gmail.com, jospinbahati5@gmail.com

RAPPORT INTERMEDIAIRE D’ACTIVITES DU MOIS D’OCTOBRE 2025

OCTOBRE 2025

- INTITULE DU PROJET

Projet d’appui aux activités agro-pastorales des populations et retournées du Territoire de Masisi exploitant le marais de Buroha et ses environs ; Province du Nord-Kivu en RD Congo.

I.1 Période d’exécution du Projet : 01 mai au 31 décembre 2025

I.2 Lieu d’exécution du Projet : Marais de Buroha et ses environs ; Territoire de Masisi/Nord-Kivu

I.3 Organisation d’exécution : COPAD GRAND-LACS

I.4 Bailleur de fonds : BUROHA Mining

INTRODUCTION

Comme nous l’avions souligné dans nos précédents rapports, le COPAD GRAND-LACS continue l’exécution de son projet sur l’appui aux activités agro-pastorales des agro-éleveurs du territoire de Masisi ; plus précisément les exploitants du marais de Buroha et ses environs.

Malgré la guerre qui persiste, les agro-éleveurs des villages autour du marais de Buroha continuent son exploitation car faisant parti majoritairement de la communauté pour qui combattent les miliciens.

Nous nous retrouvons dans l’obligation d’informer le bailleur de fonds de l’avancement des travaux sur terrain et après réalisation de certaines activités dans le marais, le Bureau exécutif du projet produit à ce jour le rapport d’activités du mois d’octobre 2025.

Outre l’Introduction et la conclusion, vous trouverez dans ce rapport les points avec les objectifs et les résultats attendus au cours du mois d’octobre 2025, les activités prévues et réalisées, les observations faites, les difficultés rencontrées et les suggestions appropriées.

- LOCALISATION ET SITUATION GEOGRAPHIQUE DU MILIEU

Le projet exécuté par COPAD GRAND-LACS et appuyé par est localisé dans le territoire de Masisi en Général et plus particulièrement dans le marais de Buroha et des villages qui l’entourent (Kimoka, Katembe, Luhonga, Malehe,).

- OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS PENDANT CETTE PERIODE

- OBJECTIFS

- Suivre l’évolution des activités des agro-éleveurs sur terrain (marais de Buroha et ses environs) ;

- Renforcer les capacités des bénéficiaires sur terrain ;

- Fournir les orientations et conseils aux bénéficiaires à travers les animateurs agricoles ;

- Payer les efforts des agents impliqués dans l’exécution du projet.

- RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au cours de ce mois sont les suivants :

- Les activités sur terrain suivies et évaluées ;

- Les capacités des bénéficiaires renforcées ;

- Le personnel payé ;

- Les bénéficiaires orientés et les conseils pratiques de travail et de gestion prodigués aux bénéficiaires.

- ACTIVITES PREVUES

Les activités prévues pour cette période sont les suivantes :

- Réunion hebdomadaire et mensuel du personnel de COPAD GRAND-LACS ;

- Suivi des activités sur terrain ; effectuer de descentes sur terrain par les animateurs agricoles ;

- Réorganisation des équipes et associations des bénéficiaires ;

- Suivre et évaluer le projet ;

- Assurer la gestion et administration du projet.

- REALISATIONS PENDANT CETTE PERIODE

- En rapport avec la réunion hebdomadaire et mensuel du personnel de COPAD GRAND-LACS

Dans le souci d’organiser le Bureau et pour une bonne gestion de ses ressources et actions, la Coordination de COPAD GRAND-LACS, représenté par son Coordonnateur Monsieur Jospin BAHATI MAENE a tenu respectivement en date du 29 Octobre 2025 des réunions du personnel du Bureau au cours desquelles, il a appelé les agents au respect du travail qui assure leur indépendance et des règles déontologiques du travail, la bonne gestion des ressources du Bureau.

A l’Administration de rappeler au personnel de respecter les heures des services et de bien vouloir consigner leurs présences dans le cahier des présences.

Pour terminer, le Coordonnateur souligna que les descentes sur terrain des animateurs restent suspendues jusqu’à nouvel ordre.

- En rapport avec les descentes sur terrain et réunions des bénéficiaires

Comme le souligne les lignes précédentes, les descentes restent suspendues ; toutefois deux descentes de l’équipe de coordination ont été effectuées l’une à Sake et l’autre dans le camp de déplacés Mugunga où habitent un grand nombre des bénéficiaires et les chefs d’équipes. Cette mission s’inscrivait dans le cadre de consoler encore une fois les bénéficiaires dans le marais et Kimoka afin de se rendre compte de l’avancement des travaux sur terrain.

En rapport avec la réunion des bénéficiaires, une réunion a été tenue à Sake au cours de laquelle les bénéficiaires ont été sollicités à poursuivre les activités sur terrain. Quant à eux, ils se plaignent du mauvais comportement affiché par les militaires qui ravissent tout bien que peut avoir le bénéficiaire en revenant du champ.

- En rapport avec le suivi des réalisations sur Terrain

L’Insécurité persistant toujours dans certains sites d’exécution du projet, les activités avancent à pas de crapaud dans les marais de Buroha et des villages à ses alentours.

A ce point, soulignons que quelques membres des associations vivant à Sake, Kimoka se rendent progressivement dans le marais malgré les tracasseries qu’ils rencontrent en cours de route. Outre ces derniers, les bénéficiaires qui restent à KATEMBE et MALEHE sont opérationnels sur terrain.

Les activités suivantes ont été réalisées :

- Entretien du canal principal ;

- Fauchage sur 50 ares ;

- Confection des germoirs ; au total 4 germoirs ;

- Curage des canaux secondaires et dans le canal principal vers les laves afin de déboucher les trous ;

- Labour et repiquage de choux sur 8 ares.

Besoins exprimés par les bénéficiaires :

Les bénéficiaires expriment les besoins en matériels aratoires et semences maraichères et vivrières pour l’avancement des travaux sur terrain. La plupart des bénéficiaires ont perdu leurs outils.

Il sied de souligner à ce point que les outils sont disponibles, mais l’exécutant du projet s’abstient de tout mouvement de distribution de peur que ces outils ne soient ravis par les hommes en uniforme.

- En rapport avec le suivi et évaluation des activités du projet

Dans le but de se rendre compte de l’avancement des travaux sur terrain, l’agronome s’est rendu sur terrain où il a rencontré les agro-éleveurs de KATEMBE et MALEHE qui travaillent en grand nombre ces derniers temps dans le marais.

En retour, l’équipe de la Coordination et l’exécutif du projet s’est rendu dans le camp de Mugunga et la cité de Sake où elle a échangé avec l’agronome et chefs d’équipes sur l’avancement des travaux sur terrain et de voir comment reprendre les activités normalement.

Signalons encore une fois que les besoins en assistance humanitaire restent ressentis par les bénéficiaires déplacées dans le camp de Mugunga.

- OBSERVATIONS ET DIFFICULTES RENCONTRES

- OBSERVATIONS

- Seuls les bénéficiaires de l’équipe 6 habitant Katembe et Malehe fréquente le marais en grand nombre. Toutefois ceux venus de Sake et Kimoka arrivent rarement faute d’insécurité dans l’axe Kitchanga ;

- Avec les fortes pluies ces derniers temps, le marais risque encore une fois d’être inondé ;

- Comme nous l’avions dans le précédent rapport, les cultures ont encore été détruites et pillées par les militaires.

- DIFFICULTES RENCONTREES

- L’accès reste toujours difficile sur terrain suite à l’insécurité,

- L’absence de moyen de déplacement de l’agronome qui se rend sur terrain à pied.

- RECOMMANDATIONS

- Dans la mesure du possible, doter l’agronome de moyen de déplacement ; soit une moto ;

- Que le Bureau fasse un plaidoyer pour l’aide humanitaire des bénéficiaires déplacés.

CONCLUSION

Nous voici au terme de notre rapport d’activités du mois d’octobre 2025. Après avoir recueilli les informations sur l’avancement des travaux sur terrain et la tenue des réunions pour une bonne gestion et administration du projet, nous avons présenté dans ce rapport les informations en rapport avec les réunions tenues au siège de l’exécutif du projet et sur terrain, et les activités réalisées.

Cela étant, nous avons présenté les observations saillantes, les difficultés rencontrées et les suggestions.

Enfin, prière à tout celui qui aura à exploiter ce rapport de lui fournir des suggestions si nécessaires.

Fait à Goma, le 31 Octobre 2025

Pour COPAD GRAND-LACS

BAHATI MAENE Jospin

Coordonnateur National