CADRE OEUCUMENIQUE POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT DES GRANDS LACS

« COPAD-GRANDS LACS »

14, Avenue Uvira, Quartier Himbi 2, Commune de Goma, Ville de Goma

Tél. +243 979-042-274, 0819031705

E-mail : grandslacscopad@gmail.com,  jospinbahati5@gmail.com

RAPPORT INTERMEDIAIRE D’ACTIVITES MOIS D’AOUT 2025

Août 2025

INTRODUCTION

Comme l’exige la bonne gestion des programmes de développement et leur justification auprès des bailleurs de fonds, l’organisme d’exécution de produit et présente un rapport narratif et financier des activités prévues dans le programme après chaque période déterminée. C’est dans cette même optique que COPAD GRANDS-LACS, après réalisation de certaines activités prévues dans son projet d’appui aux activités agro-pastorales des déplacés et retournés des guerres du territoire de Masisi, élabore à ce jour son rapport d’activités réalisées au cours du mois d’Août 2025 tant qu’au bureau que sur terrain.

Soulignons que les réalisations ont concerné l’organisation interne du bureau en rapport avec la déontologie professionnelle et la définition des stratégies de mise en œuvre du projet sur terrain et les réalisations des organisations locales cibles sur terrain.

A part l’introduction et la conclusion, nous aurons à présenter les objectifs et résultats attendus au cours de ce mois, les activités prévues et réalisées, les observations faites, les difficultés rencontrées ainsi que les recommandations formulées.

INTITULE DU PROJET

« Projet d’appui aux activités agro-pastorales des populations déplacées et retournées du territoire de Masisi exploitant le marais de Buroha et ses environs en province du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo.

I.1. Période d’exécution du projet : 1er Mai au 31 Décembre 2025

I.2. Lieu d’exécution du projet : Marais de Buroha et ses environs : Territoire de Masisi en Province du Nord-Kivu.

I.3. Organisation d’exécution : COPAD GRANDS-LACS

I.4. Bailleur de fonds : BUROHA MINING

CHAPITRE I : DESCRITPION DU RAPPORT

I.1. LOCALISATION ET SITUATION GEOGRAPHIQUE DU MILIEU

Le projet dont COPAD GRANDS-LACS exécute au profit des agro-éleveurs est localisé dans le territoire de Masisi en général et plus particulièrement pour ce programme dans les villages de Buroha, Kimoka, les villages autour du marais de Buroha.

I.2. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS PENDANT CETTE PERIODE

- Objectifs

- Suivre l’évolution des activités sur terrain ;

- Renforcer la capacité des bénéficiaires du projet ;

- Apporter le soutien aux bénéficiaires en rapport avec leurs activités par des orientations et conseils à travers les animateurs agricoles ;

- Se rendre compte du nombre exact des bénéficiaires actifs sur terrain par identification, etc ;

- Payer les efforts des agents impliqués dans l’exécution du projet.

- Résultats attendus

Les résultats attendus au cours de ce mois sont les suivants :

- Le nombre des ménages actifs connu ;

- La capacité des bénéficiaires renforcée ;

- Les activités sur terrain suivies et évaluées ;

- Le salaire des agents impliqués dans l’exécution du projet payés.

I.3. ACTIVITES PREVUES

- Réunion hebdomadaire et ordinaire des agents du COPAD GRANDS-LACS ;

- Descente sur terrain pour le suivi des activités des bénéficiaires sur terrain par les animateurs ;

- Identification des bénéficiaires actifs sur terrain ;

- Suivi des réalisations sur terrain par les bénéficiaires du projet ;

- Suivi et évaluation du projet, etc ;

- Assurer la gestion et l’administration du projet.

I.4. REALISATIONS PENDANT CETTE PERIODE

- En rapport avec les réunions hebdomadaires et ordinaires des agents du COPAD GRANDS-LACS

Pour faire avancer les activités sur terrain et d’une bonne gestion et administration du COPAD GRANDS-LACS, Monsieur Jospin BAHATI MAENE, coordonnateur national a tenu une réunion ordinaire avec tous le personnel au siège du COPAD GRANDS-LACS au cours de laquelle, il a rappelé les agents de respecter le code de bonne conduite, le ROI et se reconnaître comme agent humanitaire sur terrain. Il a en outre demandé aux animateurs de bien suivre les activités sur terrain, orienter les bénéficiaires et produire le rapport après chaque descente sur terrain. Il a en outre insisté à l’identification des bénéficiaires actifs sur terrain qui pourront bénéficier des outils aratoires lors de la distribution. Ce travail devra être avec la stagiaire secondée par les animateurs.

- En rapport avec les descentes sur terrain et réunion avec les bénéficiaires

Pour cette période, les animateurs ont effectué des descentes sur les sites concernés par le projet pour prendre contact avec les bénéficiaires.

Sept descentes ont été effectuées par les animateurs dont 2 à Kimoka, 4 à Buroha et 1 à Katembe.

En plus de ça, l’équipe de la coordination a effectué une descente au cours de laquelle, elle a tenu des réunions avec les chefs d’équipes des exploitants du marais et les agronomes superviseurs des activités agricoles sur terrain (Kimoka et Buroha).

Dans le but de faire respecter le calendrier arrêté d’un commun accord avec les bénéficiaires, les animateurs ont encore une fois tenu trois réunion avec les bénéficiaires sur terrain dont une dans le marais et une à Kimoka au cours desquelles, ils ont rappelé aux bénéficiaires de prendre responsabilité pour la bonne marche des activités sur terrain et de cultiver l’esprit d’une gestion commune des ressources du groupe.

- En rapport avec le suivi des réalisations sur terrain par les bénéficiaires

Comme signaler dans les lignes précédentes, les activités supervisées ont concerné les sites de Kimoka et celui du marais de Buroha.

Axe Kitchanga (Marais Buroha)

Pour cette période, les agriculteurs du JACOKI ont réalisé les activités suivantes :

- Sarclage de manioc, choux, amarante, soja, oignon ;

- Buttage et binage de manioc ;

- Confection des germoirs :

- Deux de 1,20m X 5m de choux ;

- Un de 1,20m X 5m d’aubergine.

| Désignation | Prévus | Espace réalisé |
| --- | --- | --- |
| Equipe n°1 Récolte Fauchage Pépinière Entretien canal principal | 15 ares 100 ares 3 plates-bandes 30m | 12 ares 100 ares 3 plates-bandes 30m |
| Equipe n°2 Curage des canaux Labour Fauchage Pépinière Entretien du canal principal | 50m 100 ares 100 ares 3 plates-bandes 50m | 5m 10 ares 15 ares 3 plates-bandes 20m |
| Equipe n°3 Fauchage Pépinière Curage des canaux Entretien du canal principal | 100 ares 4 plates-bandes 50m 50m | 12 ares - 30m - |
| Equipe n°4 Fauchage Labour Entretien du canal principal | 200 ares 50 ares 50m | 25 ares 11 ares 50m |
| Equipe n°5 Curage des canaux Fauchage Labour Entretien du canal principal Récolte de choux Confection des germoirs de choux et betterave Pépinière |  |  |

Besoins urgents exprimés par les bénéficiaires

- Semences maraîchères ;

- Produits phytosanitaire ;

- Botte et imperméable pour l’agronome ;

- Boutures de manioc et semence pommes de terre.

- En rapport avec le suivi et évaluation des activités du projet

Pour se rendre compte du niveau d’avancement des activités sur terrain et d’évaluer la prestation des agents techniques sur terrain impliqué dans l’exécution du projet, l’équipe de la coordination composée de Monsieur le superviseur du projet et le chargé des programmes du COPAD GRANDS-LACS a effectué deux visites de suivi et évaluation sur terrain. Au cours de ces visites deux réunions d’évaluations ont été tenues avec les chefs d’équipes des associations bénéficiaires du projet et les agronomes des axes Kimoka et Buroha.

OBSERVATIONS FAITES ET DIFFICULTES RENCONTREES

- OBSERVATIONS FAITES

- Les bénéficiaires manifestent les besoins en semences agricoles ;

- Le suivi des activités a été bien fait par les agents sur terrain ;

- L’identification des bénéficiaires actifs sur terrain bien fait et on compte en achever le début du mois prochain.

- DIFFICULTES RENCONTREES

- L’absence de moyen de déplacement de l’agronome sur terrain ;

- L’absence des semences maraîchères et vivrières risques de retarder l’avancement des travaux sur terrain.

- RECOMMANDATION

Au bailleur de fonds :

- D’approvisionner le bureau en carburant dans la mesure du possible ;

- De disponibiliser les semences tels que souligné dans les lignes précédentes.

CONCLUSION

Nous sommes au terme de notre rapport d’activités du mois d’août 2025. Les points en rapport, avec les activités prévues et réalisées ont été développés ainsi que les observations saillantes faites, les difficultés rencontrées par l’exécutif du projet au cours de l’exécution. Nous avons présenté la situation en rapport avec la distribution des intrants agricoles dans les deux axes du projet ainsi que les réalisations dans les champs des bénéficiaires.

Prière aux exploitants de ce rapport, de lui fournir des suggestions si nécessaires.

Fait à Goma, le 30 Août 2025

Pour COPAD GRANDS-LACS

Jospin BAHATI MAENE

Coordonnateur national