CADRE OEUCUMENIQUE POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT DES GRANDS LACS

« COPAD-GRANDS LACS »

14, Avenue Uvira, Quartier Himbi 2, Commune de Goma, Ville de Goma

Tél. +243 979-042-274, 0819031705

E-mail : grandslacscopad@gmail.com,  jospinbahati5@gmail.com

RAPPORT INTERMEDIAIRE D’ACTIVITES MOIS DE JUIN 2025

Juin 2025

INTRODUCTION

Les activités du projet se poursuivent normalement sur terrain dans les axes concernés par le projet. COPAD GRANDS-LACS, pour mettre le bailleur de fonds au courant de l’évolution des travaux sur terrain, produit aujourd’hui le rapport intermédiaire d’activités réalisées au cours du mois de juin 2025 tant au bureau que sur terrain.

Nous avons clôturé l’activité en rapport avec l’identification des ménages bénéficiaires du projet regroupé en 17 associations.

Nous aurons à présenter les activités en rapport avec les réunions tenues au siège de l’exécutif du projet, les réalisations sur terrain selon les axes Kitchanga et Bord du lac, les visites de suivi et évaluation des activités sur terrain.

Hormis l’introduction, la conclusion et les points précédemment signalés, vous trouverez dans ce rapport les observations faites, les difficultés rencontrées et les recommandations.

CHAPITRE I : DESCRITPION DU RAPPORT

I.1. LOCALISATION ET SITUATION GEOGRAPHIQUE DU MILIEU

Le projet est exécuté dans les axes Kitchanga et Bord du Lac plus en territoire de Masisi.

Les villages suivants sont concernés :

- Buroha (Marais) ;

- Kimoka (JACOKI) ;

- Shasha ;

- Bweremana ;

- Buhumba.

I.2. BENEFICIAIRES DU PROJET

Le projet est au bénéfice des populations retournées du territoire de Masisi dans les villages de l’axe Kitchanga (Buroha, Kimoka) et Bord du Lac (Shasha, Bweremana, Buhumba) évaluées en 500 ménages composés chacun de 6 membres en moyenne.

I.3. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS PENDANT CETTE PERIODE

- Objectifs

- Orienter les agriculteurs dans l’exécution de leurs travaux ;

- Distribuer les intrants agricoles aux associations bénéficiaires ;

- Suivre et évaluer les activités du projet.

- Résultats attendus

Les résultats attendus au cours de ce mois sont les suivants :

- Les besoins des agriculteurs évalués et connus ;

- Les agriculteurs de deux sites accompagnés et orientés dans l’exécution de leurs travaux ;

- Les matériels aratoires distribués aux associations bénéficiaires du projet.

I.4. ACTIVITES PREVUES

Les activités suivantes ont été prévues :

- Evaluation des besoins et distribution des outils aratoires ;

- Suivi des réalisations sur terrain par les animateurs ;

- Assurer la gestion et administration du projet.

I.5. REALISATIONS PENDANT CETTE PERIODE

- En rapport avec l’évaluation des besoins et distributions des outils aratoires

Les besoins en outils aratoires et semences ont été exprimés par les bénéficiaires entre autres :

- Outils : Machette, houe, bêche, trident.

- Semences : Choux, maïs, haricot, pomme de terre, amarante, oignon, poireau, aubergine.

- Distribution des outils aratoires : Axe Masisi/Buroha

| N° | Associations bénéficiaires | Nombre des membres | Outils et semences à distribuer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Houes | Machettes | Bêches | Trident |
| 1 | ACEDI/A | 50 personnes | 50 pces | 50 pces | 13 pces | 8 pces |
| 2 | ACEDI/B | 50 personnes | 50 pces | 50 pces | 13 pces | 7 pces |
| 3 | AMBD | 40 personnes | 40 pces | 40 pces | 13 pces | 6 pces |
| 4 | GUIDE | 35 personnes | 40 pces | 40 pces | 13 pces | 6 pces |
| 5 | CDL | 30 personnes | 30 pces | 30 pces | 13 pces | 6 pces |
| 6 | ACK/KATEMBE | 50 personnes | 50 pces | 50 pces | 13 pces | 7 pces |
| 7 | ACK/KAMURONZA | 50 personnes | 50 pces | 50 pces | 13 pces | 7 pces |
| 8 | ACDM/Malehe | 50 personnes | 50 pces | 50 pces | 13 pces | 6 pces |
| 9 | ACMK | 40 personnes | 40 pces | 40 pces | 13 pces | 6 pces |
| 10 | JACOKI/Kimoka | 90 personnes | 90 pces | 90 pces | 13 pces | 8 pces |
| TOTAL |  | 485 | 490 | 490 | 130 | 70 |

Semences vivrières

| N° | Associations bénéficiaires | Nombre des membres | Outils et semences à distribuer |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Haricot | Maïs | Pomme de terre |
| 1 | ACEDI/A | 50 personnes | 150 kgs | 60 kgs | 150 kgs (champs communautaires) |
| 2 | ACEDI/B | 50 personnes | 150 kgs | 60 kgs |  |
| 3 | AMBD | 40 personnes | 100 kgs | 40 kgs |  |
| 4 | GUIDE | 35 personnes | 100 kgs | 40 kgs |  |
| 5 | CDL | 30 personnes | 100 kgs | 50 kgs |  |
| 6 | ACK/KATEMBE | 50 personnes | 100 kgs | 50 kgs |  |
| 7 | ACK/KAMURONZA | 50 personnes | 100 kgs | 50 kgs |  |
| 8 | ACDM/Malehe | 50 personnes | 100 kgs | 50 kgs |  |
| 9 | ACMK | 40 personnes | 100 kgs | 60 kgs |  |
| 10 | JACOKI/Kimoka | 90 personnes | 100 kgs | 40 kgs |  |
| TOTAL |  | 485 | 1100kgs | 500kgs | 150kgs |

AXE BORD DU LAC

Semences vivrières

| N° | Associations bénéficiaires | Nombre des membres | Outils et semences à distribuer |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Haricot | Maïs | Pomme de terre |
| 1 | ACBD/Buhumba | 50 personnes | 150 kgs | 100 kgs | 150 kgs (champs communautaires) |
| 2 | AABD/Buhumba | 50 personnes | 150 kgs | 100 kgs |  |
| 3 | ARDI/Shasha | 40 personnes | 100 kgs | 50 kgs |  |
| 4 | AJUD/Shasha | 35 personnes | 100 kgs | 50 kgs |  |
| 5 | TAB/Bweremana | 30 personnes | 100 kgs | 50 kgs |  |
| 6 | AFEVD/Minova | 50 personnes | 200 kgs | 100 kgs |  |
| 7 | ACADECO | 50 personnes | 100 kgs | 50 kgs |  |
| TOTAL |  | 305 | 900kgs | 500kgs | 150kgs |

Outils aratoires

| N° | Associations bénéficiaires | Nombre des membres | Outils et semences à distribuer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Houes | Machettes | Bêches | Trident |
| 1 | ACBD/Buhumba | 50 personnes | 40 pces | 50 pces | 13 pces | 8 pces |
| 2 | AABD/Buhumba | 50 personnes | 35 pces | 50 pces | 13 pces | 7 pces |
| 3 | ARDI/Shasha | 40 personnes | 30 pces | 50 pces | 13 pces | 6 pces |
| 4 | AJUD/Shasha | 35 personnes | 30 pces | 50 pces | 13 pces | 6 pces |
| 5 | TAB/Bweremana | 30 personnes | 30 pces | 50 pces | 13 pces | 6 pces |
| 6 | AFEVD/Minova | 50 personnes | 40 pces | 50 pces | 13 pces | 7 pces |
| 7 | ACADECO | 50 personnes | 35 pces | 50 pces | 13 pces | 7 pces |
| TOTAL |  | 305 | 240 | 350 | 130 | 70 |

- En rapport avec les descentes sur terrain et réalisation des bénéficiaires

L’équipe d’animation du COPAD GRANDS-LACS a effectué 10 descentes sur terrain pour cette période dont 5 au bord du lac et 5 autres dans le marais de Buroha et le JACOKI.

Des réalisations des bénéficiaires selon les axes

Axe Kitchanga (Marais Buroha)

| Planification | Réalisation | Cumul |
| --- | --- | --- |
| Equipe n°1 et 8, fauchage sur 30 ares et labour sur 20 ares | 30 ares fauchés et 20 ares labourés |  |
| Equipe n°2, labour sur 20 ares, fauchage sur 3 ares et semi de haricots sur 2 ares | Labour sur 20 ares fauchage sur 3 ares et semi des haricots sur 2 ares | 2 ares 3 ares 2 ares |
| Equipe n°3 : Fauchage sur 2 ares | 2 ares fauchés | 2 ares |
| Equipe n°5 : Labour, fauchage sur 50 ares | 50 ares fauchés et labourés |  |
| Equipe n°6 : Labour, fauchage sur 6 et 30 ares | 30 ares et 6 ares fauchés et labourés |  |
| Equipe n°7 : Curage du canal principal | 47m de L sur 3m de l et 1m de hauteur | 47m de L sur 3 de l |
| JACOKI, repiquage de bouture de manioc sur 30 ares et repiquage de choux sur 10 ares | 30 ares de boutures de manioc repiqués et 10 ares de choux repiqués |  |

Axe Bord du Lac

- Récolte de 8826 choux de 2kgs en moyenne chacun et vendu à 150FC chacun ;

- Récolte des amarantes, au total 25 fagots sur 2 ares ;

- Repiquage d’oignon, au total 2850 plantules ;

- Aménagement des germoirs des choux, oignons et tomate et Buhumba ;

- Distribution des intrants agricoles ;

- Entretien dans le germoir et plein champ.

I.6. OBSERVATIONS ET DIFFICULTES RENCONTREES

- Observations

- La distribution des intrants s’est déroulée dans un climat d’attente entre membres des différentes associations bénéficiaires et que ces derniers ont manifesté leur satisfaction ;

- La situation humanitaire des bénéficiaires sur terrain reste critique, car nombreux ;

- Sans ustensiles de cuisine, nourriture permanente, etc ;

- L’agronome parcoure tous les villages cibles du projet à pied, ce qui n’est pas normal pour sa santé ;

- Les travaux avancent bien sur terrain et la sécurité gagne du terrain dans ces villages constituant le rayon d’action du projet.

- Difficultés rencontrées

- Les animateurs du COPAD GRANDS-LACS se rendent difficilement sur terrain, car sans carburant pour les motos mises à leur disposition et qu’ils utilisent parfois la partie de leur salaire pour s’approvisionner en carburant. Ce qui n’est pas du tout normal pour l’avancement des travaux sur terrain qui doivent être supervisées ;

- La situation des agents sur terrain reste critique quand ils se rendent sur terrain sans frais de mission pouvant leur servir en cas des besoins ;

- La difficulté par l’agronome de circuler dans tous les axes par manque de moyen de déplacement.

- Le handicap de l’administration dans COPAD GRANDS-LACS suite au manque de frais administratifs.

- Recommandation

- Que le bailleur tienne compte de recommandations formulées dans notre rapport du mois de mai 2025 en rapport avec la situation des agents de terrain (surtout le carburant pour faciliter les descentes sur terrain ;

- Que le bailleur réfléchisse en terme de renforcement et appui à l’administration du COPAD GRANDS-LACS ;

- Que l’agronome soit doté d’un véhicule pour son déplacement (encore une fois souligné).

CONCLUSION

Nous sommes au terme de notre rapport d’activités de ce mois de juin 2025. Les points en rapport, avec les activités prévues et réalisées ont été développés ainsi que les observations saillantes faites, les difficultés rencontrées par l’exécutif du projet au cours de l’exécution. Nous avons présenté la situation en rapport avec la distribution des intrants agricoles dans les deux axes du projet ainsi que les réalisations dans les champs des bénéficiaires.

Prière aux exploitants de ce rapport, de lui fournir des suggestions si nécessaires.

Fait à Goma, le 30 Octobre 2025

Pour COPAD GRANDS-LACS

Jospin BAHATI MAENE

Coordonnateur national