CADRE OEUCUMENIQUE POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT DES GRANDS LACS

« COPAD-GRANDS LACS »

14, Avenue Uvira, Quartier Himbi 2, Commune de Goma, Ville de Goma

Tél. +243 979-042-274, 0819031705

E-mail : grandslacscopad@gmail.com,  jospinbahati5@gmail.com

RAPPORT INTERMEDIAIRE D’ACTIVITES MOIS DE NOVEMBRE 2025

Novembre 2025

INTRODUCTION

Le bureau de COPAD GRANDS-LACS, situé au 14, Avenue Uvira, Quartier Himbi 2, Commune de Goma, Ville de Goma, en Province du Nord-Kivu, continue l’exécution de son projet sur l’appui aux activités agro-pastorales des agro-éleveurs du territoire de Masisi plus précisément les exploitant du marais de Buroha et ses environs.

Bien que l’insécurité qui persiste dans le milieu, les agro-éleveurs des villages autour du marais de Buroha (Katembe et Malehe) continuent les travaux dans le marais car faisant parti majoritairement de la communauté pour qui combattent les insurgés.

Après réalisation de certaines activités dans le marais au courant du mois de novembre 2025, nous nous trouvons dans l’obligation d’informer le bailleur de fonds de l’avancement des travaux sur terrain. C’est ainsi que le bureau de COPAD GRANDS-LACS produit à ce jour le rapport d’activités du mois de novembre 2025.

Outre l’introduction et la conclusion, vous trouverez dans ce rapport les points avec les objectifs et les résultats attendus au cours du mois de novembre 2025, les activités prévues et réalisées, les observations faites, les difficultés rencontrées et les suggestions appropriées.

INTITULE DU PROJET

« Projet d’appui aux activités agro-pastorales des populations déplacées et retournées du territoire de Masisi exploitant le marais de Buroha et ses environs.

PROVINCE DU NORD-KIVU

I.1. Période d’exécution du projet : 1er Mai au 31 Novembre 2025

I.2. Lieu d’exécution du projet : Marais de Buroha et ses environs : Territoire de Masisi en Province du Nord-Kivu.

I.3. Organisation d’exécution : COPAD GRANDS-LACS

I.4. Bailleur de fonds : BUROHA MINING

CHAPITRE I : DESCRITPION DU RAPPORT

I.1. LOCALISATION ET SITUATION GEOGRAPHIQUE DU MILIEU

Le projet exécuté par COPAD GRANDS-LACS et appuyé par BUROHA MINING est localisé dans le territoire de Masisi en général et plus particulièrement dans le marais de Buroha et des villages qui l’entourent (Kimoka, Katembe, Luhonga, Malehe, …).

I.2. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS PENDANT CETTE PERIODE

- Objectifs

- Suivre l’évolution des activités des agro-éleveurs sur terrain (marais de Buroha et ses environs) ;

- Renforcer les capacités des bénéficiaires sur terrain ;

- Fournir les orientations et conseils aux bénéficiaires à travers l’agronome ;

- Payer les efforts des agents impliqués dans l’exécution du projet.

- Résultats attendus

Les résultats attendus au cours de ce mois sont les suivants :

- Les activités sur terrain suivies et évaluées ;

- Les capacités des bénéficiaires renforcées ;

- Le personnel payé ;

- Les bénéficiaires orientés et les conseils pratiques de travail et de gestion prodigués aux bénéficiaires.

I.3. ACTIVITES PREVUES

Les activités prévues pour cette période sont les suivantes :

- Réunion hebdomadaire et mensuel du personnel du COPAD GRANDS-LACS.

- Suivi des activités sur terrain, effectuer des descentes sur terrain par les animateurs agricoles et l’agronome ;

- Réorganisation des équipes et associations des bénéficiaires ;

- Suivi et évaluation du projet ;

- Assurer la gestion et administration du projet.

I.4. REALISATIONS PENDANT CETTE PERIODE

- En rapport avec la réunion hebdomadaire et mensuel du personnel du COPAD GRANDS-LACS

Dans le souci d’organiser le bureau et pour une organisation du travail et du bureau ainsi qu’une bonne gestion de ses ressources et actions, la coordination du COPAD GRANDS-LACS, représenté par le coordonnateur national « Monsieur Jospin BAHATI MAENE » a tenu respectivement en date du 6, 13 et 27 Octobre 2025 des réunions du personnel du bureau au cours desquelles, il a appelé les agents au respect du travail et des règles déontologiques du travail, la bonne gestion des ressources du bureau.

A l’administration de rappeler au personnel de respecter les heures des services et de bien vouloir consigner leur présence dans le registre des présences. Elle a ajouté que les agents doivent diminuer la fréquence des visites familiales au bureau.

Enfin, le coordonnateur a souligné que les descentes sur terrain des animateurs restent suspendues jusqu’à nouvel ordre.

- En rapport avec les descentes sur terrain et réunion des bénéficiaires

Les descentes restent suspendues pour les animateurs agricoles, toutefois une descente de l’équipe de coordination et deux animateurs agricoles ont été effectuées à Sake et dans les écoles en guise de camps provisoires des retournés où habitent un grand nombre des bénéficiaires et de demander à l’agronome de bien vouloir effectuer régulièrement des descentes dans le marais et Kimoka afin de se rendre compte de l’avancement des travaux sur terrain.

En rapport avec la réunion des bénéficiaires, une réunion a été tenue à Sake au cours de laquelle les bénéficiaires ont été sollicités à poursuivre les activités sur terrain. Quant à eux, ils se plaignent encore une fois du mauvais comportement affiché par les militaires qui ravissent tout bien que peut avoir le bénéficiaire en revenant du champ.

- En rapport avec le suivi des réalisations sur terrain

Avec la situation sécuritaire qui reste critique dans certains sites d’exécution du projet, les activités avancent à pas de crapaud dans le marais de Buroha et des villages à ses alentours.

A ce point, soulignons que quelques membres des associations vivant à Sake, Kimoka se rendent progressivement dans le marais malgré les tracasseries qu’ils rencontrent en cours de route. Outre ces derniers les bénéficiaires qui restent à KATEMBE et MALEHE sont opérationnels sur terrain.

Les activités suivantes ont été réalisées :

- Fauchage du canal principal sur 200m de long et 6 m de large ;

- Débouchage du canal principal sur 200m de long et 3m de large ;

- Confection des germoirs, au total 7 germoirs ; curage des canaux secondaires et dans le canal principal vers les laves afin de déboucher les trous.

Besoins exprimés par les bénéficiaires

Les bénéficiaires expriment les besoins en matériels aratoires et semences maraichères et vivrières pour l’avancement des travaux sur terrain.

- En rapport avec le suivi et évaluation des activités du projet

Dans le but de se rendre compte de l’avancement des travaux sur terrain, l’agronome s’est rendu sur terrain où il a rencontré les agro-éleveurs de KATEMBE et MALEHE qui travaillent en grand nombre ces derniers temps dans le marais.

En retour, l’équipe de la coordination et animateurs agricoles s’est rendu dans le camp des retournés et cité de Sake où elle a échangé avec l’agronome et chefs d’équipes sur l’avancement des travaux sur terrain.

OBSERVATIONS ET DIFFICULTES RENCONTREES

- Observations

- Seuls les bénéficiaires de l’équipe 6 habitants Katembe et Malehe fréquentent le marais en grand nombre. Toutefois ceux venus de Sake et Kimoka arrivent rarement faute d’insécurité dans l’axe Kitchanga ;

- Avec les fortes pluies ces derniers temps, le marais risquent encore une fois d’être inondé ;

- La plupart des bénéficiaires du projet ont bénéficié de l’assistance humanitaire offerte par BUROHA Mining à travers COPAD GRANDS-LACS et son partenaire.

DIFFICULTES RENCONTREES

- L’accès reste toujours difficile sur terrain suite à l’insécurité ;

- L’absence de moyen de déplacement de l’agronome qui se rend sur terrain à pied ;

- Pour les bénéficiaires en activité, ils n’ont pas des matériels aratoires ;

- Le bureau s’abstient de tout mouvement de distribution des outils par peur de les exposer aux mains des militaires.

RECOMMANDATIONS

- Dans la mesure du possible, doter l’agronome de moyen de déplacement ; soit un véhicule ;

- En plus, que le bureau fasse un plaidoyer pour l’aide humanitaire des bénéficiaires déplacés ; car tout le monde n’a pas bénéficié de l’assistance donnée.

CONCLUSION

Nous voici au terne de notre rapport d’activités du mois de novembre 2025. Après avoir recueilli les informations sur l’avancement des travaux sur terrain et la tenue des réunions pour une bonne gestion et administration du projet, nous avons présenté dans ce rapport les informations en rapport avec les réunions tenues au siège de l’exécutif du projet et sur terrain, et les activités réalisées.

En plus de ça, nous avons présenté les observations saillantes, les difficultés rencontrées et suggestions.

Nous prions à tout celui qui aura exploiter ce rapport de lui fournir des suggestions si nécessaires.

Ainsi, fait à Goma, le 30 Octobre 2025

Pour COPAD GRANDS-LACS

Jospin BAHATI MAENE

Coordonnateur national