CADRE OEUCUMENIQUE POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT DES GRANDS LACS

« COPAD-GRANDS LACS »

14, Avenue Uvira, Quartier Himbi 2, Commune de Goma, Ville de Goma

Tél. +243 979-042-274, 0819031705

E-mail : grandslacscopad@gmail.com,  jospinbahati5@gmail.com

RAPPORT TRIENNAL DES ACTIVITES DU CADRE OEUCUMENIQUE POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT DES GRANDS LACS DU 1ER JANVIER au 30 NOVEMBRE 2025

Octobre 2025

RAPPORT D’ACTIVITES

INTRODUCTION

Depuis plus d’une décennie, la République Démocratique du Congo en général et plus particulièrement les territoires de Masisi et Rutshuru en Province du Nord-Kivu sont les théâtres des guerres fratricides, inter-ethniques auxquelles sont venus s’ajouter les guerres dites de libération d’une part et de rectification d’une part.

Au cours de leur passage, des actes inhumains sont observés sur des personnes majoritairement démunies. Ces personnes à plus de 95% se sont retrouvées sans abris ni autres bien de première nécessité pour survivre.

Toutes les cultures détruites et pillées, les bétails pillés. D’où ces dernières se sont retrouvées dans une situation sombre, déplorable au point de les laisser hanter pour un sentiment de cruelle inquiétude.

S’agissant des enfants en âge de scolarisation, ils ont abandonné sous contrainte leurs études et la majeure partie s’est retrouvée enrôlée de grès ou de force dans des groupes et forces armés.

Avec le déclenchement des guerres successives commanditées par des mains invisibles et exécutées par le mouvement politico-militaire M23/« Alliance du Fleuve Congo » de Corneille NANGA, la situation des populations du territoire de Masisi plus particulièrement des villages (Sake, Kimoka, Luhonga, Buroha, Katembe, Kingi, Mushaki, Kitchanga, etc…) est devenue de plus en plus déplorable jusqu’au point d’abandonner complétement leurs villages fuyant les tueries, vols et viols perpétrés par les hommes armés. Devenant nomades et sédentaires dans leur propre territoire, nombreuses sont allés s’installer dans les camps des déplacés de Mugunga, Buhimba, Nyiragongo, Ngangi, etc… où malheureusement sont parfois poursuivies par des hommes armés qui pillent les aides humanitaires reçues des différentes agences et organisations humanitaires.

Touché par cette situation et se référant à sa mission de sauver des vies humaines non seulement par l’évangélisation de parole de Dieu mais aussi par des actions palpables et bénéfiques à l’organisation comme les aides alimentaires et non alimentaires, le Cadre Œcuménique pour la Paix et le Développement des grands-lacs avec ses partenaires et bailleurs de fonds a initié en janvier 2025 un programme de réhabilitation des activités agro-pastorales et intégration socio-économiques des déplacés et retournés de guerres dans le territoire de Masisi et Rutshuru.

Outre cette réhabilitation et réintégration socio-économique avec l’appui de Buroha Mining, COPAD Grands-lacs procède chaque fois à la distribution de vivres et non vivres aux déplacés et retournés des guerres dans le territoire de Masisi à travers différents programmes.

PRESENTATION ET HISTORIQUE DU COPAD GRANDS-LACS

- Présentation d’Organisation COPAD Grands Lacs

COPAD Grands Lacs a été créée à Goma en 2009 par des églises protestantes et d’autres des églises de réveilles de la sous régions des Pays des Grands Lacs. Il intervient dans le domaine humanitaire à travers ces bureaux des terrains en collaboration avec les églises et d’autres organisations locales. Il est reconnu par l’état Congolais par son Statuts, ROI notarié ,  Attestation d’enregistrement du Ministère de la Justice et Droits Humains  N° JUST.122/008/NK/2012 à travers sa Division Provinciale  de la Juste, Attestation d’enregistrement du Ministère des Affaires Sociales et Solidarité Nationale  N°08/DIVAS/N-K/AS/048/2015 à travers sa Divion Provinciale, Acte de Fonctionnement du Ministère de l’Environnement et Développement Durable N°139/COORPRO/05/EDD/NK/2015 à travers sa Coordination  Provinciale, Certificat Provisoire d’Identification d’ONG du Ministère  du Plan N°477/DPP/NK/2015 à travers sa Division Provinciale du Plan et avec  l’Autorisation de  Fonctionnement Provisoire du Gouverneur de la Province du Nord- Kivu. COPAD Grands Lacs est membre des réseaux organisations des églises de la Sous-région des Grands Lacs.

COPAD GRANDS LACS COMPREND QUATRE ORGANES A SAVOIR :

- L’Assemblée Générale ;

- Le Conseil d’Administration ;

- La Commission de Contrôle ;

- Le Bureau Exécutif.

PRINCIPAUX SECTEURS D’INTERVENTIONS :

- Ses domaines ou secteurs d’intervention sont. ;

- Animation Formation des Leaders des églises;

- Sécurité alimentaire et Nutrition ;

- Biens non alimentaires (NFI/ABRIS ;

- Eau, Hygiène et Assainissement ;

- Santé communautaire et réhabilitation des infrastructures sanitaires et scolaires ;

- Protection de l’Enfance ;

- Droits humains et psychosociale ;

- Education et Prise en chargé de personnes vivant avec handicap ;

- Paix et bonne Gouvernance ;

- Protection de l’environnement.

PRINCIPALES REALISATIONS CONCRETES ET SUCCES MAJEURS

- Projet d’aménagement de 12 sources d’eau potable en Territoire de Masisi dans le Groupement UFAMANDO en 2015,

- Programme Alternative des réponses d’urgence « AVEC » en Territoire de Nyiragongo et Rutshuru de 2014 – 2015

- Projet d’aménagement du marais de BUROHA pour 30ha  déjà drainer  en faveur les retournes de la Localité KATEMBE en territoire de Masisi en 2015 ;

- Installation de 10 points de chloration dans aire de santé de NGOMASHI en territoire de Masisi en 2015 ;

- Projet de reposte et prévention contre le choléra dans la zone de santé de Pinga en territoire de Masisi en 2015 ;

- Sensibilisation sur L’Education Civique et Electorale : appuyé financièrement par IFES en collaboration avec USAID pour une durée de 8 mois allant de l’Aout 2011 au Mars 2012

- Prise en charge nutritionnelle des enfants orphelins à Hombo/Walikale en 2012 pour une durée de 12 mois.

- Organisation des 12 missions d’évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans les territoires de Masisi, Walikale, Rutshuru et Nyiragongo ;

- Distribution des NFI/Abris aux déplaces et retournés des guerres en territoire de Nyiragongo en 2014 ;

- Projet de sensibilisation sur la prévention aux IST- VIH/SIDA et distribution de CASH transfert à Kingi et Kabati dans le territoire de Masisi pour une durée de 3 mois ;

- Projet de construction des Abris et Aménagement des sources d’eau potable, douches et latines (NFI/Abris et Eau- Hygiène et Assainissement) à Hombo Nord  pour une durée de 3 mois  d’où construction de 40 latrines, 40 Douches et Aménagement de 5sources d’eau potable dans le Territoire de Walikale,

- Capacités humaines et financières actuelles

COPAD Grands-Lacs dispose des capacités humaines diversifiées, qualifiées, compétentes et expérimentées dans le monde humanitaire et 1 land cruiser, 1 mots DT, AG 100 aussi des capacités financières non négligeables, issues des cotisations et contributions ponctuelles des membres effectifs et des financements externes.

- Objectif de l’organisation

- Contribuer à la fois chrétienne, aux activités humanitaires des églises, à la promotion de soins de santé primaire, adduction d’eau potable, la lutte contre l’insuffisance alimentaire, la protection de l’enfance, réhabilitation de structure sanitaire et scolaires, protection de l’environnement, la protection de personnes vivant avec handicap, l’assistance humanitaire aux déplacés de guerres et la protection  de droits humains ;

- L’association a pour objets

- Sont appelées à atteindre l'objectif de l'unité visible en une seule foi et une seule communauté eucharistique;

- Soutenir les actions humanitaires des églises en renforcent leur témoignage commun par l’éducation chrétienne ;

- Vulgariser les valeurs chrétiennes au sein de la communauté ;

- Pratiquent le service chrétien en répondant aux besoins de l'humanité, en brisant les barrières entre les individus, en recherchant la justice et la paix et en sauvegardant l'intégrité de la création; encouragent le renouveau dans l'unité, le culte, la mission et le service ;

- Veiller à la protection de l’homme, enfants et de la femme ;

- Amélioration des soins dispensés aux populations défavorisées :

  - Renforcement des capacités des personnels, amélioration de l'offre de soins, don de matériel médical, subventionnement de certains traitements ...

- Lutte contre la malnutrition infantile : Promotion des bonnes conditions nutritionnelles, prise en charge médicale de la malnutrition, promotion des farines enrichies ...

- Amélioration de l'accès à l'eau propre : Adduction d'eau pour les structures de soins, accès à l'eau propre dans les communautés rurales Œuvré pour le développement des communautés et coopérative locales en initiant des activités (AGR).

- Veiller à la protection de l’environnement et de la sécurité alimentaire,

COPAD Grands-Lacs est une association chrétienne nationale de la République Démocratique du Congo, qui a pour objectif d’aider ceux qui n’ont pas accès à la santé, promotion de droits Humains, œuvre de développement pour la construction et réhabilitation de structure sanitaire et scolaires, l’équipement en matériel médical, la formation médicale du personnel soignant, l’éducation à la santé de la population et mission de l’évangélisation au sein de la communauté,

- Pratiquent le service chrétien en répondant aux besoins de l'humanité, en brisant les barrières entre les individus, en recherchant la justice et la paix et en sauvegardant l'intégrité de la création;

- Renforcent leur témoignage commun par leurs activités de mission et dans les campagnes d'évangélisation;

- Mettre en place des mécanismes d’échange et de communication avec les églises, ONG Internationales et nationales œuvrant dans les domaines ;

- Coordonner les activités humanitaires des églises étrangers   et les ONG Internationales ;

- Renforcer les ONG locale de droits humains et les églises en gestion de conflits, paix et bonne gouvernance ;

- Adhérer aux forums des organisations des églises au monde et participer à la stratégie de sortie des crises dans des églises ;

- Participer aux réunions ou conférences mondiales des églises ;

- Analyser régulièrement les problèmes liés à la protection de droits humains ;

- Renforcer les campagnes d’évangélisations des églises au sein de la communauté.

LA VISION DU COPAD GRANDS-LACS

Appelée à manifester l’amour de Dieu pour tous, COPAD Grands Lacs mobilise les ressources pour préparer et effectuer des interventions dans des situations d’urgence partout dans la sous-région des Pays des Grands Lacs. Travaillant en coopération avec d’autres, COPAD Grands Lacs respecte la dignité des personnes et aide à redonner aux communautés affectées par des catastrophes et des crises humanitaires les moyens de vivre et de se reconstituer. COPAD Grands Lacs accorde un rôle prioritaire aux expressions locales de l’église et aux modes d’intervention fondés sur les ressources locales, en outre, COPAD Grands Lacs prend les initiatives prophétiques dans le domaine des facteurs humains associés aux catastrophes et pour atténuer les effets disproportionnés que les situations d’urgence peuvent avoir sur des communautés appauvries et marginalisées.

LA MISSION DU COPAD GRANDS LACS

COPAD Grands-Lacs est un cadre de la Sous-région des Pays des Grands-Lacs des églises qui s’efforcent de protéger et sauver des vies et de soutenir les communautés confrontées à des situations d’urgence partout dans la région des grands-lacs.

COPAD Grands-Lacs estime que la réponse aux situations d’urgence par l’aide humanitaire inclut la prévention, ainsi que le développement du potentiel local. Dans ce contexte, nous nous préoccupons de paix et de réconciliation, de défense des droits et de communication.

Dans un esprit de service chrétien, nous offrons notre aide sans considération de race, de sexe, de croyance, de nationalité, d’origine ethnique ou de conviction politique.

Sur le plan de l’organisation, le cadre œcuménique est basé à  la fois  chrétienne  et la situation d’urgence ;

En tant que cadre Œcuménique, nous sommes appelés à rendre un témoignage commun et à accomplir une tache commune. Responsables devant Dieu et les uns envers les autres, nous affirmons en tant que cadre de notre travail et de nos relations les uns avec les autres les principes ci – après, que nous engageons à respecter :

- Nous croyons que le Cadre Œcuménique est appelé à incarner l’amour miséricordieux de Dieu par Jésus Christ dans un monde blessé, et que par conséquent elle a le devoir de répondre à la détresse et à la souffrance humaines.

- Nous croyons que ce témoignage du cadre Œcuménique tout entière est plus clairement compris par nous et communiqué au monde quand nous travaillons ensemble en tant que membre du corps unique du christ.

- Nous croyons que nous avons reçu la responsabilité privilégiée d’utiliser sagement et de ménager nos ressources humains, financière et écologiques limitées ;

- Nous croyons que Dieu nous a donné une diversité de don dont nous pouvons faire le meilleur usage en complétant et en soutenant réciproquement nos forces.

- Par notre action coopérative dans les situations de souffrance humaine, nous cherchons à modeler une vision de la communauté humaine restaurée qui, nous en avons la conviction, correspond au dessein de Dieu pour la famille humaine.

- Nous ne travaillons pas seuls. Nous apprécions les dons de toutes les personnes de bonne volonté et nous recherchons une collaboration collégiale dans la communauté internationale.

- Nous voulons que notre réponse aux situations d’urgence optimise les forces des communautés touchées et respecte les autres cultures et religions ;

- Nous nous efforçons d tirer la leçon des opérations d’urgence, et de partager nos connaissances dans le but d’améliorer la qualité de l’aide d’urgence et de promouvoir les efforts de paix et de réconciliation.

LES PRINCIPES DU COPAD GRANDS LACS

Non-discrimination

- Nous croyons que le Cadre Œcuménique est appelé à manifester l’amour miséricordieux de Dieu pour tous les êtres humains dans un monde blessé. En conséquence, nous répondrons aux souffrances humaines sur la base de la détresse, en refusant toute discrimination liée à la race, à la religion ou à la nationalité des bénéficiaires de l’aide, et sans aucune distinction négative.

Souci d’égalité entre les sexes

- Nous croyons que toutes les personnes sont créées à l’image de Dieu. En conséquence, nous veillerons, dans toute intervention, à ce que le rôle et les contributions des femmes soient dument reconnus.

Approche holistique

- Nous croyons que Dieu veut une communauté humane restaurée et réconciliée. En conséquence, toute intervention de notre part comportera des dimensions d’accompagnement spirituel et d’assistance psychosociale, de promotion et défense des droits et d’édification de la paix qui conforteront cette conception, et nous veillerons à éviter toute action qui ne ferait qu’aggraver la détresse des communautés.

Participation et dignité

Nous croyons que Dieu donne la dignité à chaque personne. C’est aller à l’encontre de la dignité des personnes que de les considérer et les présenter comme des victimes impuissantes. En conséquence, nous ferons participer les communautés affectées à l’identification des besoins, à la définition des priorités ainsi qu’à la détermination des modes d’action et des mécanismes d’intervention. Leur dignité et leurs initiatives auront leur place dans nos communications et nos documents d’appel de fonds. Nous veillerons à éviter tout abus de pouvoir de la part des personnes chargées de l’assistance aux survivants et aux personnes déplacées ainsi que de leur protection.

Normes professionnelles et éthiques

Nous croyons que notre vocation au service nous appelle à être fidèles à nos principes et efficaces dans nos interventions. En conséquence, tous nos programmes seront soumis à des normes éthiques et organisationnelles rigoureuses (notamment le Code de conduite, la Charte humanitaire et les normes SPHERE)

Durabilité

Nous croyons que, pour être de bons gestionnaires, nous devons veiller à la durabilité de ce que nous entreprenons.  En conséquence, chaque fois que cela sera possible, nous donnerons la priorité à l’emploi de ressources (humaines, matérielles, culturelles, etc.).  Nous adoptons   de modes d’intervention qui renforcent les capacités existantes de la communauté et nous intègrerons dans nos interventions d’urgence des activités de préparation et de prévention.

Nous ferons appel aux expressions locales de l’église et de la société civile et nous les renforcerons, de façons qu’elles puissent acquérir la capacité de faire face, par la suite, à des besoins humanitaires.

Agir et parler en toute indépendance

Nous croyons que COPAD Grands Lacs est appelée à être prophétique, mais aussi à être une présence consolante et guérissant. En conséquence, nous nous efforcerons de ne pas devenir l’agent d’une quelconque politique gouvernementale ni d’accepter des conditions de financement qui remettraient en cause notre capacité à agir et parler en toute indépendance.

Coopération

Nous croyons que c’est lorsque nous travaillons en collaboration que nous comprenons et communiquons au monde le plus clairement notre témoignage chrétien. En conséquence, toute notre coopération sera pour nous une occasion d’établir des relations, de renforcer notre efficacité et d’éviter toute concurrence et tout gaspillage de temps, de talents ou de ressources.

Responsabilité mutuelle et transparence

Nous croyons que toutes les ressources nous sont donnée par Dieu et que, dans le Cadre Œcuménique que nous constituons, nous avons des comptés à rendre tant à ceux qui désirent apporter de l’aide qu’à ceux qui en ont besoin.  En conséquence, nous présenterons en toute honnêteté nos rapports sur la nature et la gravité de chaque urgence et sur la manière dont nous comptons utiliser les fonds et autres ressources qui nous seront fournis. Nous soumettrons, dans les délais prescrits, des informations exactes sur les programmes et les finances, conformément aux lignes directrices du COPAD Grands Lacs ; si cependant nous sommes dans l’incapacité de respecter les conditions qui y sont définies, nous demanderons au Cadre Œcuménique de nous aider à les remplir.

Evaluation et qualité

Nous croyons que nous devons tirer les leçons de nos expériences pour améliorer la qualité des interventions ainsi que des mesures préventives et préparatoires aux situations d’urgence. En conséquence, nous ferons nous -  mêmes et nous ferons réaliser une analyse afin de déterminer dans quelle mesure nous respectons les valeurs que nous avons adaptées et d’évaluer les effets de nos programmes ; ensuite, nous ferons connaitre à nos partenaires les leçons ainsi tirées, de manière à renforcer le Cadre Œcuménique aux niveaux national, régional et mondial.

DESCRIPTION DE PROGRAMME

Le but principal du COPAD GRANDS-LACS et ses partenaires (Buroha Mining)) est de mettre à la disponibilité des retournés des guerres des outils aratoires, semences maraichers et vivrières, produit phytosanitaires et matériels de traitement des cultures pour leurs réintégrations socio-économiques.

OBJECTIFS

Le but principal du COPAD GRANDS-LACS est de contribuer à la fois chrétienne, aux activités humanitaires des églises, à la promotion de soins de santé primaire, adduction d’eau potable, la lutte contre l’insuffisance alimentaire, la protection de l’enfance, réhabilitation de structure sanitaire et scolaires, protection de l’environnement, la protection de personnes vivant avec handicap, l’assistance humanitaire aux déplacés de guerres et la protection de droits humains.

BENEFICIAIRES DU PROGRAMME

Le projet a été bénéfique à 2200 ménages retournés du territoire de Masisi dont la majorité est agro-éleveur et originaire des villages (Luhonga, Buroha, Sake, Kimoka, Kingi, Katembe, Malehe).

RESULTATS ATTENDUS

- 2200 ménages réhabilités dans leurs activités agro-pastorales ;

- Déplacés et retournés reçoivent des vivres et non vivres pour la survie des leurs ménages ;

- 12 sessions de formation sur les techniques culturales et gestion des organisations paysannes ;

- Des micro-crédits rotatifs « AVEC » octroyés à 11 ménages pour les activités génératrices des revenus.

APPROCHE METHODOLOGIQUE

Dans le but d’atteindre l’objectif assigné pour le programme et tenant compte de la situation des bénéficiaires des projets qui se sont retrouvés sans terre cultivable, car occupée à plus de 80% par les militaires en position, COPAD GRANDS-LACS a procédé par signer un contrat d’exploitation du marais de Buroha/Luhonga d’une superficie de 150 ha. Ce terrain très fertile a été mis à la disposition des retournés des guerres pour y faire leurs activités quotidiennes (champ).

A ceci est venus s’ajouter les agriculteurs de Kingi, Malehe, Katembe ayant bénéficié des outils et semences maraichères et vivrières.

Pour nous permettre de bien suivre les activités de ces bénéficiaires et leur orientation et appui-conseil, COPAD GRANDS-LACS les a regroupés en associations composées d’hommes et femmes. Les membres de ces associations ont tous des champs communautaires. Toutefois, chaque membre a un champ individuel.

Après identification des bénéficiaires l’on procédait de la manière suivante :

- Formation des bénéficiaires sur les nouvelles techniques culturales et gestion des organisations paysannes ;

- Distribution des intrants agricoles ;

- Accompagnements, suivi permanent et évaluation des activités sur terrain par le Superviseur et l’Agronome ainsi que les animateurs agricoles ;

- Appui en vivres et non vivres aux personnes démunies (tous).

Pour le crédit rotatif, l’on avait procédé par la formation des bénéficiaires en gestion des micro-crédit puis suivait l’octroi des crédits.

ACTIVITES PREVUES DANS LE PROGRAMME

Outre les démarches menées pour acquisition du marais de Buroha et l’identification des bénéficiaires, elles ont été prévues les activités ci-après :

- Contacter les autorités politico-administrative et militaire de Sake et ses environs, rayon d’action du programme ;

- Regrouper les retournés en association d’agro-éleveurs ;

- Distribuer des champs aux associations et aux individus ;

- Organiser des sessions de formation des bénéficiaires ;

- Distribuer les intrants agricoles ;

- Accompagner les bénéficiaires sur terrain à travers les animateurs et agronomes pour le suivi des activités ;

- Assurer la gestion pour l’administration du programme ;

- Produire le rapport d’activités afin de justifier le fonds y alloués auprès des bailleurs de fonds et/ou donateurs.

PERSONNEL EXECUTANT LE PROGRAMME

| Fonction | Nombre | Nom et Post-nom |
| --- | --- | --- |
| Coordonnateur | 1 | Jospin BAHATI MAENE |
| Chargé des programmes | 1 |  |
| Administratrice financière | 1 |  |
| Agronome | 1 |  |
| Superviseur | 1 |  |
| Animateur agricoles | 4 |  |

MOYEN LOGISTIQUES UTILISES

- Voiture SURF

REALISATIONS AU COURS D’EXECUTION DU PROGRAMME

COPAD GRANDS-LACS a déjà exécuté trois projets de réhabilitations des activités agricoles des retournés des guerres de Masisi/Marais de Buroha, deux projets assistance huanitaire NFI et 2 projets de sensibilisations des retournés et déplacés sur la lutte contre le VIH/SIDA.

Nous avons réalisé ce qui suit :

- 12 sessions de formations sur les techniques culturales et gestions des organisations paysannes et organisations de base ;

- 1 session de formation sur la gestion des micro-crédit rotatif ;

- 2 formateurs des animateurs sur les techniques de communication dans la lutte contre les IST et VIH/SIDA ;

- Organisation de 30 séances de sensibilisation dans les églises, camps de déplacés, marais de Buroha/Luhonga, Mugunga, Kimoka, Sake, du territoire de Masisi ;

- Octroyer à 11 femmes un micro-crédit de 100$ chacune de Sake ;

- 2 machines à coudre et accessoires ont été distribués aux femmes déplacées de camp de Mugunga pour renforcement de leurs capacités.

DISTRIBUTION DES INTRANTS AGRICOLES

| Programme | Produits |  |  | Outils aratoires |  |  |  |  |  |  | Semences |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phytosanitaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | R | PL | Ho | M | B | R | T | Br | Bm | C | Au | P | O | A | PT | H | M | Mn |
| Phase 1 | 5L | 20kgs | 2pces | 400 | 200 | 20 | 50 | 8 | 4 | 8 | 15kgs | 10kgs | 10kgs | 10kgs | 10kgs | 200kgs | 1000 | 500 | - |
| Phase 2 | 5L | 4kgs | 2pces | 1200 | 600 | 50 | 20 | 8 | - | - | 10kgs | 5kgs | 5kgs | - | 15kgs | - | 3000 | 1500 | 200kgs |
| Phase 3 | 5L | 9kgs | 2pces | 730 | 840 | 260 | 20 | 140 | - | - | 10kgs | 6kgs | 13kgs | 9kgs | 10kgs | 3000 | 2000 | 1000 | - |
| Total | 15 | 33 | 6 | 2330 | 1640 | 330 | 90 | 156 | 4 | 8 | 35 | 21 | 33 | 19 | 35 | 3200 | 6000 | 3000 | 200 |

Légende :

Ho : Houe ;  M : Machette ; B : Bêche ; R : Râteau ; T : Trident ; Br : Brouette ; Bm : Barre de mine ;  C : Choux ; P : Poireau

O : Oignon ; Pt : Pomme de terre ; H : Haricot ; M : Maïs ; Mn : Manioc ; A : Amarante ; Au : Aubergine ; D : Deltametrine

R : Rhidonil ; Plv : Pulvérisateur.

DISTRIBUTION DES NFI ET VIVRES AUX RETOURNES ET DEPLACES

| N° | Produits | Unité | Qté | Qté/Ben | Effectifs servis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vivres |  |  |  |  |
| 1 | Poissons salés | Pces | 11 400 | 10 pces/men | 1140 ménages |
| II | Non-vivres |  |  |  |  |
| 1 | Moustiquaires | Pce | 11 400 | 1 pce/men | 11 400 ménages |
| 2 | Linge hygiénique | Boîte | 870 | 1bt/fes | 870 femmes |
| 3 | Couvertures | Pces | 2 280 | 2 pces/men | 1140 ménages |
| 4 | Casseroles | Pce | 3 420 | 3 pces/men | 1140 ménages |
| 5 | Pagne pour femmes | Pces de 3 | 870 | 1 pces de 3 | 870 femmes |
| 6 | Gobelets en plastic | Pce | 3 420 | 3 pces/men | 1140 ménages |
| 7 | Plats en plastique | Pce | 3 420 | 3 pces/men | 1140 ménages |
| 8 | Tricots polo/Blouse | Pce | 4 560 | 4 pces/men | 1140 ménages |
| 9 | Culotte/Jupe enfants | Pce | 6 840 | 1 pce/enfant | 6840 enfants |
| 10 | Pantalon | Pce | 810 | 3 pces/Homme | 270 hommes |
| 11 | Bidon vide de 20L | Pce | 1 140 | 1pce/homme | 1140 ménages |
| 12 | Bâches (Sheetings) | Pce | 270 | 1 pce/homme | 270 hommes |
| III | INTRANTS AGRICOLES |  |  |  |  |
| 1 | Houes le Coq | Pce | 2280 | 2 pces/men | 1140 |
| 2 | Semences maraichers | Kgs |  |  |  |
| 3 | Appui aux AGR | Dollars | 1100 | 100$ fes | 11 fes victimes viol |

OBSERVATION SAILLANTES

- Les bénéficiaires sont réhabilités dans leurs activités agricoles ;

- Les bénéficiaires connaissent dans les deux années antérieures des problèmes d’ordres sécuritaires occasionnant parfois le vol de leurs récoltes par les hommes armés ;

- La plupart de nos bénéficiaires ont encore perdu les intrants reçus lors des affrontements entre les forces loyalistes appuyées par les volontaires des paix « WAZALENDO » contre les milices armées « AFC/M23 » et se retrouvent aujourd’hui sans outils aratoires ni semences agricoles ;

- Le nombre des retournés accru sur terrain et n’ont pas d’appui pour relancer ou reprendre leurs activités champêtres ;

- Depuis Avrils 2025, le calme s’est installé dans les villages constituant notre rayon d’action et les activités des retournés outillés se déroulent normalement.

DIFFICULTES RENCONTREES

- L’insuffisance de moyens matériels et financiers pour une bonne gestion et administration du programme. Ceci parce que les bailleurs de fonds financent juste des intrants agricoles et la motivation du personnel impliqué dans l’exécution du programme ;

- La supervision des activités dans tous les sites pose souvent problème par manque de moyen de déplacement (véhicule de terrain) et prise en charge du personnel en mission de service ;

- Les bénéficiaires victimes de vol, pillage ont du mal à reprendre leurs activités par manque des matériels aratoires. COPAD GRANDS-LACS a du mal à les encadrer, car ses moyens sont limités ;

- Les guerres successives occasionnant la perte des outils distribués aux bénéficiaires ;

- Le vol des récoltes des bénéficiaires par les hommes armés qui empêchent les agriculteurs d’accéder à leurs champs.

RECOMMANDATION

- Que les acteurs de paix et développement ayant la possibilité de venir en aide au COPAD GRANDS-LACS et ses bénéficiaires soutiennent les actions du COPAD GRANDS-LACS par appui institutionnel ;

- Que des actions similaires de réhabilitation des activités agricoles des retournés des guerres pour la réintégration socio-économique de bon nombre des retournés et déplacés en difficultés dans les camps et villages et n’ayant plus de terre à cultiver soient relancées car COPAD GRANDS-LACS en identifie toujours ;

- Qu’un appui en terme de renforcement des capacités du personnel du COPAD GRANDS-LACS soit effectif pour l’efficacité de ses actions sur terrain ;

- Qu’au moins un véhicule, carburant et frais de maintenance soit doté à COPAD GRANDS-LACS pour la supervision de ses activités sur terrain.

CONCLUSION

Nous voici au terme de notre élaboration du rapport d’activités réalisés au cours de ces trois dernières années. Nous avions présenté les différents projets qui ont été exécutés et prévus dans le programme de réhabilitation des activités agricoles, les projets relatifs aux aides humanitaires par la distribution des NFI aux déplacés et retournés de Masisi.

Toutefois, des projets sur la lutte contre le VIH/SIDA, malnutrition, etc… ont été signalés. Le programme, pour sa matérialisation a connu le concours de neuf personnes motivées et les moyens logistiques comme seulement les motos ont été mise à la disposition de l’équipe sur terrain.

Le programme a été bénéfique à 2200 ménages retournés agriculteurs et 2020 déplacés et retournés pour les NFI.

Nous avons présenté des observations saillantes, les difficultés rencontrées ainsi que les recommandations formulées que nous demandons aux exploitant dudit rapport et ayant la possibilité de venir en aide ces vulnérables bénéficiaires.

Prière aux exploitants dudit rapport de lui apporter des corrections et suggestions si importants.

Fait à Goma, le 30 Octobre 2025

Pour COPAD GRANDS-LACS

Jospin BAHATI MAENE

Coordonnateur national