CADRE OEUCUMENIQUE POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT DES GRANDS LACS

« COPAD-GRANDS LACS »

014, Avenue Uvira, Quartier Himbi, Commune de Goma, Ville de Goma

Tél. +243 979-042-274

E-mail : grandslacscopad@gmail.com

RAPPORT INTERMEDIAIRE D’ACTIVITE DU MOIS D’AVRIL 2025

Février 2025

- INTITULE DU PROJET :

Projet d’appui aux activités  agro- alimentaire en faveur de 500 ménages déplacés, retournés en territoire en territoire de Rutchuru ; Province du Nord-Kivu, RD Congo.

I.1. Période d’exécution du projet : 01 octobre 2024 au 31 mars 2025

I.2. Lieu d’exécution du projet : Rutshuru ; Nord-Kivu

I.3. Organisation  d’exécution : CADRE OEUCUMENIQUE POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT DES GRANDS LACS « COPAD Grands Lacs »

I.4. Bailleurs de Fonds : FONDATION INTERNATIONALE RONCALLI

INTRODUCTION

Pour l’atteinte des objectifs assignés dans le cadre du projet agroalimentaire à Rutchuru, le bureau de COPAD GRANDS-LACS à travers  ses agents actifs sur terrain suit les activités en cours de réalisation et surtout  que la sécurité s’est améliorée.

Avec le nombre accru des bénéficiaires sur terrain et étant en possession des quelques matériels aratoires et quelques semences à distribuer, les activités sont bien réalisées à la normale sur terrain. Nous nous trouvons dans l’obligation d’informer le bailleur l’avancement des activités sur terrain

Apres présentation des activités au cours du mois passé dans le précèdent rapport d’activités prévue, nous présentons les réalisations au cours du mois de février 2025 ; les activités prévues pour cette période ont été réalisées et quelques observations faites ainsi que des suggestions et recommandations formulées.

- LOCALISATION ET SITUATION GEOGRAPHIQUE DU MILIEU

Les activités pour cette phase du projet ont lieu en territoire de Rutchuru dans la province du Nord-Kivu, précisément dans quatre villages (BWENDA, KIBIRIZI, KIKUKU, LUSONGHO).

- OBJECTIFS ET RESULTAT ATTENDUS PENDANT CETTE PERIODE

Objectifs :

- Suivre l’évolution des cultures  sur terrain dans les 4 villages:

- Apporter notre soutien aux bénéficiaires en rapport avec leurs activités par des orientations et conseil à travers les animateurs pastorales et la communauté locale :

- Augmenter les revenus des  ménages déplacés, retournés  dans le rutchuru :

Résultats attendus

- Le salaire des agents de COPAD-GL impliqué dans l’exécution du projet payé ;

- Les activités avances sur terrain ;

- Un bon traitement et l’amélioration des conditions de nos cultures aux champs  par l’utilisation de nos produits phytosanitaires et matériels de traitement distribués ;

- Une bonne croissance des cultures et leurs résistances aux maladies dans le milieu.

- L’orientation assurée.

- ACTIVITES PREVUES

- Descente sur terrain et rencontre avec les bénéficiaires ;

- Suivi et évaluation du projet ;

- REALISATION PENDANT CETTE PERIODE

- En rapport avec les descentes sur terrain.

Comme d’habitude, chefs de projet et son équipe, les animateurs, ont à nouveau effectués des descentes sur terrain pour suivre et accompagner les bénéficiaires sur terrain et les orienter au cas où  c’est nécessaire.

En plus  de ce qui précède une descente de suivi  et évaluation a été effectuée par le chef du projet  au cours de laquelle il a tenu des réunions avec l’agronome et les présidents des équipes des bénéficiaires pour s’enrichir sur l’avancement des activités sur terrain.

- En rapport avec l’organisation interne  du bureau (réunion hebdomadaire).

Pour la bonne la marche des activités du projet  et bonne administration du Bureau, une réunion  a eu lieu au bureau  de  COPAD GLANDS-LACS  Sous la présidence de Mr Jospin BAHATI MAENE : Coordonnateur.

Au cours de ses exposés, il a appelé les agents au respect des heures de services et les a appelé à la présentation des rapports d’activités réalisées par ces derniers après chaque au moins quatre descente sur terrain  et surtout  de ne pas faire des fausses promesses aux bénéficiaires. Soulignons que tous les membres du bureau  ont participé à la réunion sauf l’agronome qui était au terrain, des questions de précision ont été posées et auxquelles le président de réunion a donné des réponses satisfaisantes.

Il a en outre salué l’effort fournis par les bénéficiaires qui ont permis une bonne distribution dans les villages sans agression ni fraude au niveau du site et le lieu de stockage des matériels.

Remarquant le retard  dans l’avancement des activités suite aux guerres de janvier 2025, le coordonnateur a demandé à l’agronome de se mettre au travail et organiser les bénéficiaires sur  terrain car le projet et à une période sensible.

- En rapport avec le suivi des réalisations  sur terrain

Avec les matériels et semences  mis à la disposition des bénéficiaires, le superviseur et  les animateurs agricoles, des activités agricoles se sont poursuivis sur terrain et se rendre compte des réalisations sur terrain et orienter les bénéficiaires.

La culture des pommes de terre à Kikuku

Les activités prévues pour ce mois étaient :

- Accompagnement  des bénéficiaires dans leurs activités

- Suivi et évaluation du projet

Présentation détaillée des activités  réalisées

- En rapport avec l’accompagnement des bénéficiaires

Les animateur et l’agronome continuent à formés les bénéficiaires sur la bonne marche des activités sur terrain, surtout en rapport avec les techniques culturales  et ne pas arriver à consommer les semences  surtout que la famine bas record suite au mouvement de la population en déplacement et retournées, les semences sont destinées au semis dans le champ et qu’ils se serviront de récoltes pour leur alimentation et le réserve de semences pour la saison culturales qui suivra.

- En rapport avec le suivi  et évaluation

Au cours de ce mois, les bénéficiaires sur terrain dans les 4 villages, ils ont améliorés leurs agriculture avec les semences qu’on leur avait donner et nous espérons à un bon rendement surtout que il y’a présence d’un agronome pour le suivi en permanence dans le milieu.

Tableau des bénéficiaires du projet par site ayant améliorés l’agriculture.

| N° | VILLAGE | Nbre des bénéficiaires | Culture |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | BWIZA | 75 | - Choux - Haricot - Mais : - Pomme de terre. |
| 02 | KIBIRIZI | 83 | - Amarante - Poireau - Carélie - Haricot - Mais : - Pomme de terre. |
| 03 | KIKUKU | 58 | - Choux - Haricot - Mais : - Pomme de terre. |
| 04 | LUSONGHA |  | - Choux - Poireau - Amarante - Carotte - Haricot - Mais : - Pomme de terre. |

OBSERVATION ET DUFFICULTES RENCONTREES

- Observation

- Les communautés locales sont déterminés pour l’avancement de notre projet dans leurs milieux ;

- Les bénéficiaires sont déterminés   de  l’avancement  de ce projet et accepte le projet dans leur milieu, ils saluent le courage et l’amour de l’organisation de penser à leur existence.

- Les moyens de transport et communication ont été disponible

- Difficulté  rencontrées

Au niveau des bénéficiaires

- Ils sont victimes des blessures intérieures suite à la guerre qui persiste dans le KIVU.

- La reprise de la guerre  qui stopper l’avancement de nos programmes  et nos descente sur terrain.

- La famine bats record dans les ménages des bénéficiaires.

- RECOMMANDATION

Au niveau des fonds :

- Mettre à la disposition des agents terrain  quelques  matériels de première urgence en cas d’incident dans la période  de suivis des activités sur terrain.

- Que le  bureau mette à la disposition un fond  pour le suivi  des  activités sur terrain.

- Une moto qui servira  à l’agronome

Aux bénéficiaires

- Utiliser les produit phytosanitaire  qu’on leur avait donné lors de la distribution en février 2025 ;

- Le respect au formateur et superviseur, mais aussi bien suivre les informations fournis par un Ir agronome.

CONCLUSION

Nous voici au terme de notre rapport  narratif d’activités du mois d’avril 2025, nous avons développé les points en rapport avec l’organisation des activités au bureau.

En outre nous avons donné quelques observations saillantes pour ce  mois, les difficultés rencontrées et recommandations adressées au bailleur de fonds :

Nous demandons à toute personnes qui aura à exploiter ce rapport de lui apporter une correction si nécessaire et proposer des suggestions y relatives.

Fait à Goma, le 28 Avril 2025

Pour COPAD-GL

Chef de projet.

Ir Michel BINGI LUN.